Інформація про стан виконання заходів

Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки

в Дарницькому районі за 2014 рік

Таблиця 1

| **№ з/п** | **Зміст заходів Програми** | **Стан виконання** | **Найменування показника,**  **од.** | **Значення показника** | | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування\*,**  **тис. грн.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за ІV квартал** | всього з початку року | **за ІІ квартал** | **всього з початку року** |
| ***1.  Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Оприлюднення планів діяльності органів виконавчої влади м. Києва з підготовки регуляторних актів та змін до них | У звітному періоді Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією регуляторні акти не приймались, їх прийняття у 2014 році не заплановано. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади м. Києва з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості | Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за IV квартал 2014 року регуляторні акти не приймалися, у своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних принципів державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.  Підготовкою проектів регуляторних актів займаються фахівці структурних підрозділів та служб адміністрації, організацій району.  Нормативно-правові акти, які не відповідають вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та погіршують умови здійснення підприємницької діяльності не приймаються. | *Кількість оприлюднених проектів регуляторних актів, од.* |  |  |  |  |  |
|  | Проведення круглих столів та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об’єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення |  | *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією*** *круглих столів, од.*  *Кількість учасників, осіб*  *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією*** *семінарів, од.*  *Кількість учасників, осіб* |  | 7  36 |  |  |  |
|  | Оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих органами виконавчої влади м. Києва |  | *Кількість оприлюднених звітів про відстеження результативності регуляторних актів, од.* |  |  |  |  |  |
|  | Висвітлення стану, проблем та реальних кроків з дерегулювання та підтримки підприємницької діяльності в м. Києві у засобах масової інформації | На офіційному веб-сайті адміністрації створено розділ «Регуляторна політика» з відповідною інформацією щодо діяльності в зазначеній сфері. | *Кількість публікацій у ЗМІ , од.* |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Регулярне проведення телефонних «гарячих ліній» з питань підприємництва | Для надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності працює телефонна «гаряча лінія» в ЦНАП.  Надіслати звернення до виконавчого органу можна через веб-сайт Дарницької райдержадміністрації на якому розміщено інформацію про номер телефону та режим роботи телефонної «гарячої лінії» в розділі «Адміністративні послуги». | *Кількість проведених „гарячих ліній”, од.* | 84 | 84 |  |  |  |
| ***2. Удосконалення умов започаткування бізнесу*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Моніторинг реєстраційної діяльності органів державної реєстрації суб'єктів господарювання у м. Києві | За 2014 рік в районі зареєстровано 3419 новостворених суб’єктів підприємницької діяльності, з них кількість юридичних осіб становить 1340 підприємств, а фізичних осіб-підприємців 2079.  Також проведено 38443 реєстраційних дій. | *Кількість державних реєстраторів, осіб*  *Кількість новостворених юридичних осіб, од.*  *Кількість новостворених фізичних осіб-підприємців, осіб*  *Кількість реєстраційних*  *дій, од.* | 10  404  648  11604 | 10  1340  2079  38443 |  |  |  |
|  | Проведення круглих столів із залученням підприємців та їх громадських об’єднань з проблемних питань започаткування бізнесу, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення | За звітний період круглі столи з проблемних питань започаткування бізнесу із залученням підприємців та їх громадських об’єднань в райдержадміністрації не проводились. | *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією*** *круглих столів, од.*  *Кількість учасників, осіб* |  |  |  |  |  |
|  | Проведення семінарів-тренінгів для державних реєстраторів з проблемних питань застосування законодавчих актів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | Семінари-тренінги для державних реєстраторів з проблемних питань застосування законодавчих актів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в звітному періоді не проводились. | *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією*** *семінарів-тренінгів, од.*  *Кількість учасників, осіб* |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка та надання центральним органам влади пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань започаткування та провадження господарської діяльності | Пропозиції центральним органам влади щодо вдосконалення законодавства з питань започаткування та провадження господарської діяльності не надавались. | *Кількість наданих в установленому порядку пропозицій центральним органам влади, од.* |  |  |  |  |  |
|  | Проведення щорічного Київського міського конкурсу «Кращий державний реєстратор» |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Оптимізація сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг м. Києва |  | *Кількість наданих адміні-стративних послуг, од.*  *Кількість наданих консультацій, од* | 13302  2013 | 24402  6548 |  |  |  |
|  | Проведення щорічного Київського міського конкурсу «Кращий державний адміністратор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо порядку надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру | На офіційному веб-сайті розміщується та постійно оновлюється інформація щодо роботи районного дозвільного центу, порядку видачі документів дозвільного характеру, оформлення адміністративних послуг (запис через електронний кабінет, телефони гарячої лінії, анкета щодо якості надання послуг, книга скарг та пропозицій, інформація про адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту). |  |  |  |  |  |  |
| ***4. Забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів*** | | | | | | | | |
| 4.1. | Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва інформацією про порядок отримання фінансових ресурсів | Всім суб’єктам підприємницької діяльності, які звертаються до Дарницької райдержадміністрації з питань отримання кредитів для розвитку свого бізнесу, надається інформацію про механізм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу, що діє відповідно до рішення Київради № 375/1351 від 05.07.2001 року „Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання у м. Києві ”. | *Кількість підприємців, які отримали інформаційно-консультативні послуги, осіб* |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Сприяння залученню фінансових установ, у тому числі зарубіжних та міжнародних, до фінансування бізнес-проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва міста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залучення фінансових установ до участі в роботі Координаційної ради з питань розвитку підприємництва з метою налагодження їх співпраці із суб'єктами малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння створенню в м. Києві кредитно-гарантійної установи (фонду) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення круглих столів для налагодження співпраці з комерційними банками та іншими фінансовими установами щодо фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва | В звітному періоді круглі столи із залученням фінансових установ з питань фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва не проводились. | *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією*** *круглих столів, од.*  *Кількість учасників, осіб* |  |  |  |  |  |
| ***5. Інформаційно-консультативна, ресурсна та освітня підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, удосконалення її інфраструктури*** | | | | | | | | |
| 5.1. | Оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської влади інформації щодо вільних земельних ділянок та нежитлових приміщень комунальної власності міста | Оприлюднення на веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що є частиною офіційного веб-порталу Київської міської влади, перелік об’єктів комунальної власності, які передані до сфери її управління та можуть бути надані в оренду. Зазначений перелік щомісячно оновлюється на початок нового календарного місяця. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Надання в оренду на конкурсних засадах суб'єктам підприємництва, в тому числі малого, нежитлових приміщень комунальної власності міста і районів, моніторинг ефективності їх використання | Проведено конкурс на право оренди майна територіальної громади міста Києві та визначено переможця конкурсу (площа приміщень, що передається в оренду-20,9 кв.м) (розпорядження дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2014 № 673)  Надано в оренду суб’єктам підприємництва нежитлові приміщення як єдиному претенденту на право оренди. | *кв. м.* | 1961,16 | 5671,94 |  |  |  |
| 5.3. | Розробка, видання та безоплатне розповсюдження довідників, брошур (друкованих та СD),буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі:   * застосування податкового законодавства; * безпеки підприємництва; * будівельних і автотранспортних підприємств м. Києва; * щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня для підприємців з актуальною аналітичною та довідковою інформацією; * інших актуальних питань підприємництва | Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі м. Києва розроблялась та розповсюджувалась друкована продукція на податкову тематику. | *Кількість друкованих видань, од.*  *Кількість примірників, од.* | 8  940 | 48  6190 |  |  |  |
|  | Проведення індивідуальної консультативно-роз’яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності | З метою забезпечення більш сприятливих та прозорих умов для суб’єктів господарювання, надання додаткових консультацій щоденно працює іформаційно-консультативний пункт, який дає можливість зосередити комплексні послуги підприємцям, починаючи з реєстрації і при подальшому оформленні необхідних документів дозвільного характеру | *Кількість наданих консультацій, од.* | Консультації:  2013 | Консультації:  6548 |  |  |  |
|  | Проведення круглих столів та інформаційних семінарів для підприємців з питань:   * ефективного управління бізнес-процесами; * функціонування франчайзингу як методу ведення стабільного бізнесу; * молодіжного підприємництва; * застосування податкового законодавства; * ідеологічних основ підприємництва; * розвитку соціального діалогу; * інших актуальних питань підприємництва |  | *Кількість* ***проведених райдержадміністрацією***  *круглих столів, од.*  *Кількість учасників, осіб*  *Кількість* ***проведених******райдержадміністрацією*** *семінарів, од.*  *Кількість учасників, осіб* | 7  95  2  25 | 26  313  14  102 |  |  |  |
| 5.6. | Розвиток діяльності Центру по наданню послуг суб’єктам підприємництва | Переоблаштування Центру обслуговування платників у відповідності до нового бренд-буку, розміщення нових стендів у приміщенні ЦОП, прийом звітності та надання консультацій по єдиному соціальному внеску, проведення анкетування серед платників щодо поліпшення роботи з обслуговування, розширення спектру консультаційних послуг для платників, проведення роз’яснювальної роботи та надання практичної допомоги при поданні звітності в електронному вигляді. | *Кількість договорів, укладених з суб’єктами підприємництва, од.*  *Кількість наданих консультацій, од.* |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування районних (міжрайонних) центрів інформаційно-консультативних послуг для суб’єктів підприємництва за участі ресурсів районних громад | *Кількісні показники заносяться до табл..4* |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, надання їм інформаційно-методичної підтримки, налагодження активного співробітництва між ними та органами влади міста і районів | З метою налагодження співробітництва між бізнес-центрами та районною владою в приміщенні ЦНАП створено сприятливі умови для роботи представників бізнес-центрів, розміщено інформаційні стенди з відповідною інформацією для суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Актуалізація інформаційного фонду щодо розвитку підприємництва в м. Києві за даними організацій-власників інформації про суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуалізація баз даних мережі електронних консультаційних пунктів для підприємців-початківців |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Організація роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва | На виконання Указу Президента України від 15.07.2000р. № 906 ”Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності” розпорядженням Дарницької РДА від 01 березня 2011 року № 93 створено Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва, затверджено Положення та її склад.  Основна увага в роботі цього дорадчого органу направлена на вирішення питань щодо покращення підприємницького клімату в районі, налагодження тісної співпраці між місцевими органами влади та громадськими організаціями підприємців, суб’єктами господарювання. Координаційна рада на 50% складається із представників суб’єктів підприємницької діяльності та представників громадських об’єднань підприємців. Засідання проводяться в залежності від накопичення питань, що потребують негайного вирішення. | *Кількість засідань районної координаційної ради, од.* |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння діяльності регіональної ради підприємців та її висвітлення у засобах масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Проведення заходів з нагоди Дня підприємця | З нагоди святкування Дня підприємця (7.09.2014 ) було відзначено подяками голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 7 підприємців Дарницького району. |  |  | 7 |  |  |  |
| Проведення «днів відкритих дверей» для суб’єктів малого та середнього підприємництва із залученням представників податкових, дозвільних та контролюючих органів | Державна податкова інспекція (4)  Дозвільний центр відділ (Центр) надання адміністративних послуг (3). |  | 7 | 11 |  |  |  |
| ***6. Підтримка підприємницької ініціативи громадян*** | | | | | | | | |
| 6.3. | Проведення Київського міського конкурсу «Молодий підприємець року» |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання інформаційної підтримки учасникам Київського міського конкурсу «Молодий підприємець року» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення зустрічей провідних підприємців міста з випускниками загальноосвітніх шкіл | З початку року проведено 7 зустрічей в рамках популяризації ІТ-освіти серед випускників загальноосвітніх шкіл з Асоціацією «Інформаційних технологій в Україні» та ФОП Ольшанським О.Я. | *Кількість проведених зустрічей, од.*  *Кількість учасників, осіб* | 7  645 | 7  645 |  |  |  |
| 6.4. | Реалізація заходів з підвищення соціальної відповідальності підприємців м. Києва, в тому числі:   * дослідження соціальної складової підприємництва та розробка мотивацій до підвищення соціальної відповідальності бізнесу; * проведення серії семінарів з питань соціально відповідального підприємництва; * розміщення публікацій в друкованих та електронних засобах масової інформації; * розробка, видання та безоплатне розповсюдження друкованої та СD продукції щодо позитивного досвіду соціально-відповідального бізнесу | Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки розміщена на офіційному веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | *Кількість проведених райдержадміністрацією семінарів, од.*  *Кількість учасників, осіб*  *Кількість публікацій, од.*  *Кількість видань, од.*  *Кількість примірників, од.* |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведення конкурсів професійної майстерності серед підприємств та працівників сфери побуту | За IV квартал був проведений конкурс професійної майстерності серед підприємств та працівників сфери побуту. В якому взяло участь 3 учасники. | *Кількість проведених райдержадміністрацією конкурсів, од.*  *Кількість учасників, осіб* | 1  3 | 1  3 |  |  |  |
| ***7. Сприяння співпраці великого та малого і середнього підприємництва, інноваційному розвитку,***  ***підтримка експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва*** | | | | | | | | |
| 7.3. | Започаткування системи замовлень на виконання важливих інноваційних науково-технічних розробок, що можуть реалізуватися суб’єктами малого та середнього бізнесу | В районі впроваджують інновації 14 промислових підприємств. Очікувані обсяги реалізованої інноваційної продукції складуть в 2014 році близько 175,2  млн. грн., або 5,5% від загального обсягу реалізованої продукції..  Для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг підприємства району впроваджують системи управління якості. Так, 15 промислових підприємств району виробляють високотехнологічну продукцію, сертифіковану за стандартами ISO. |  |  |  |  |  |  |
|  | Формування електронної біржі інновацій та забезпечення доступу до неї суб’єктів підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формування бази даних щодо інвестиційних пропозицій малого та середнього підприємництва та розповсюдження відповідної інформації серед іноземних інвесторів | Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією ведеться робота щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в районі та розробки інвестиційних пропозицій, реалізація яких матиме істотне значення для мешканців Дарницького району.  25 інвестиційних пропозицій району погоджено постійно діючою конкурсною комісією по залученню інвесторів та включено до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, по яким ведеться робота щодо пошуку інвесторів та можливості реалізації. |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням на конкурсних засадах суб’єктів малого та середнього бізнесу м. Києва, в тому числі:   * інвестиційно-інноваційних виставок-ярмарків для підприємств малого та середнього бізнесу; * туристичних виставок-ярмарків; * організація єдиного стенду «Київ туристичний» на міжнародних виставкових заходах; * спеціалізованих виставок-ярмарків франшиз | Для забезпечення населення району товарами за соціально доступними цінами з початку року проведено 33 районні ярмарки з продажу продовольчої, плодоовочевої та сільськогосподарської продукції, в яких приймали участь безпосередньо товаровиробники з різних областей України та здійснювалась реалізація товарів за цінами на 10-15% нижчими, ніж в торговельній мережі району.  У ІV кварталі 2014 року промислові підприємства району залучались до участі в:  - Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики, м. Київ, МВЦ, 4-7 листопада 2014 р.;  - Міжнародна програма-тренінг «Ефективне використання електроенергії та планування», м. Карлстад, Швеція, Міжнародне агентство розвитку співробітництва Sida, 11 листопада – 4 грудня 2014 р.;  - V Міжнародна конференція «Проблеми хімотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів», м. Київ, НАУ, 6-10 жовтня 2014 р;  -- ПрАТ «Індар»CphI Worldwide, м. Париж, Франція -7-9.10.2014 р.  З початку року організовано та проведено 35 виставкових заходів майстрів живопису та декоративно-прикладного мистецтва та аматорів, проведено 206 екскурсію по виставкам, які відвідало 10283 осіб різних вікових категорій. | *Кількість* ***проведених******райдержадміністрацією*** *виставок-ярмарків, од.*  *Кількість учасників, од.*  *Кількість* ***проведених******райдержадміністрацією*** *виставок-ярмарків, од.*  *Кількість учасників, од.* | 12  7733  4  14  5343 | 33  18849  7    35  10283 |  |  |  |
|  | Забезпечення суб’єктів господарювання інформацією щодо запланованих на рівні району, міста, регіону, держави інвестиційних форумів, конференцій, нарад | Інформація для суб’єктів господарювання щодо запланованих на рівні району, міста інвестиційних форумів, конференцій, нарад постійно розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. |  |  |  |  |  |  |

Результативність виконання районних заходів

в Дарницькому районі за 2014 рік

Таблиця 2

| №  з/п | Показник | **за ІІ квартал** | всього з початку року |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість проведених засідань координаційних, ***одиниць*** | - | - |
| 2. | Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, *одиниць* | 5 | 12 |
|  | - кількість учасників, *осіб* | 41 | 77 |

показники розвитку інфраструктури підтримки підприємництва

В Дарницькому районі

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Показник | Станом на  01.10.2015 |
|  | *Кількість об’єктів ЄДРПОУ, одиниць* |  |
| 1. | Бізнес-центри | 5 |
| 2. | Бізнес-інкубатори | - |
| 3. | Технопарки | 2 |
| 4. | Лізингові компанії | 7 |
| 5. | Кредитні спілки | 16 |
| 6. | Фонди підтримки підприємництва | 4 |
| 7. | Інвестиційні фонди і компанії | 45 |
| 8. | Інноваційні фонди і компанії | 15 |
| 9. | Інформаційно-консультативні установи | 56 |
| 10. | Страхові організації | 28 |
| 11. | Біржі | 7 |
| 12. | Громадські об’єднання підприємців | 20 |

Начальник відділу торгівлі та споживчого ринку В. Стволов

**Показники діяльності об’єктів інфраструктури**

**підтримки підприємництва**

**(активно діючих)**

в Дарницькому районі

у 2014 році

Таблиця 4

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства (організації, установи) | ТОВ «Бізнес-центр в Дарницькому районі м. Києва” |
| Код ЄДРПОУ | 37017575 |
| Місцезнаходження (адреса) | м. Київ, вул. Ялтинська,5-Б |
| Телефон, факс, e-mail | 566-40-07 |
| П.І.Б. керівника | Тищенко Ірина Сергіївна |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння розвитку підприємництва) | Центр сприяння розвитку підприємництва |
| Джерела фінансування діяльності | Госпрозрахунок |
| Основні напрямки діяльності | Юридичні послуги |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник,**  **одиниця виміру** | **за ІV квартал** | **всього з початку року** |
| 1. | Обсяги наданих послуг, ***тис. грн***. | 15 | 55 |
| 2. | Площа приміщень, наданих суб’єктам підприємництва в орендне користування, ***м. кв***. | - | 10 |
| 3. | Надання суб’єктам підприємництва у корис-тування обладнання, устаткування, ***так / ні*** | так | так |
| 4. | Кількість консультацій, ***од.*** | 8 | 48 |
| 5. | Кількість підготовлених пакетів установчих документів, ***од.*** | 2 | 9 |
| 6. | Кількість розроблених бізнес-планів, ***од.*** | - | - |
| 7. | Кількість розроблених інвестиційних проектів, ***од***. | - | - |
| 8. | Кількість виконаних маркетингових досліджень, ***од.*** | - | - |
| 9. | Кількість проведених семінарів з питань підприємництва, ***од.*** | - | - |
| 10. | Кількість учасників семінарів, ***осіб*** | - | - |
| 11. | Кількість проведених круглих столів з питань підприємництва, ***од.*** | - | - |
| 12. | Кількість учасників круглих столів, ***осіб*** | - | - |

Начальник відділу торгівлі та споживчого ринку В. Стволов