## Лист1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.06.2017 року Дарницького району міста Києва
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 99 | Екопарк "Озеро Качине", вул.Здолбунівська (перетин вул. Тепловозна) | Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 № 05722-5646 реалізація проекту «Екопарк «Озеро Качине» на даний час не можлива | 939.723 |  | 939.723 | - | - | - | -
| 2 | 76 | Екологічний десант | Проводиться робота по підготовці тендерної документації для подачі на відкриті торги | 310 |  | 310
| 3 | 291 | Фітнес парк "Озеро Лебедине", проспект Миколи Бажана | Проводиться робота по підготовці тендерної документації для подачі на відкриті торги | 958.489 |  | 958.489
| 4 | 217 | Реконструкція басейну гімназії «Діалог», вул. Олександра Кошиця,6 | 28.04.2017 підрядною організацією отримано звіт про проходження державної експертизи (№117092-ЗК) та укладено договір з управлінням освіти Дарницької РДА від 17.05.2017 №292 на виконання капітального ремонту. На даний час проводяться ремонтні роботи згідно узгодженого з автором проекту кошторису | 999.904 |  | 999.904
| 5 | 309 | Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж. | Проект реалізований в повному обсязі | 164.88 |  | 164.88 | Придбання машини для чищення труб R750, 900 Вт | 164.9 | 164 | Проект реалізований
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 3372.996 | 0 | 3372.996 |  | 164.9 | 164