## Лист1
Моніторинг виконання проектів переможців ГБ по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації
КВК | Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту | ID проекту | Назва проекту | Автор | Гранична вартість проекту,тис. грн. | Знайомство Автора з контактними особами | Підготовка плану | Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми | Підготовка тендерної документація | Проведення тендерної закупівлі | Початок реалізація | Додаткові стадії із чіткими термінами | Примітки/проблеми виконання | Контактні особі (П.І.Б., тел.)
91 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 99 | Екопарк "Озеро Качине" | Тетяна Василівна Булавська | 939.723 | березень |  | березень |  |  |  |  | Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 № 05722-5646 реалізація проекту «Екопарк «Озеро Качине» на даний час не можлива | Філінська Людмила Дмитрівна 560-00-03
|  | 76 | Екологічний десант | Мар"яна Любомирівна Солонинка | 310 | березень | березень | березень | травень |  | травень |  | Договір на виконання робіт знадохиться на перевірці в Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту | Безотосний Віктор Михайлович 564-91-81
|  | 291 | Фітнес парк "Озеро Лебедине" | Олексій Русланович Трач | 958.489 | березень | квітень | березень | травень |  | травень |  | Проведено електронні закупівлі, пересожцем визнано ТОВ"ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ", з яким укладено договір на виконання робіт від 10.07.2017 №41/07-Е. | Філінська Людмила Дмитрівна 560-00-03
|  | 217 | Реконструкція басейну гімназії «Діалог» | Клавдія Григорівна Іваненко | 999.904 | лютий | березень | березень | - | - | травень |  | 28.04.2017 підрядною організацією отримано звіт про проходження державної експертизи (№117092-ЗК) та укладено договір з управлінням освіти Дарницької РДА від 17.05.2017 №292 на виконання капітального ремонту. Станом на 30.07.2017 проведено робіт на суму 992,714 тис. грн. | Списовська Євгенія Іванівна 562-64-54
|  | 309 | Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж. | Марина Іванівна Казаченко | 164.88 | лютий | березень | березень | березень | зявку розміщено в електронні система публічних закупівель ProZorro 24.03.2017 | 14.04.2017 укладено договір на придбання машини для прочищення каналізаційних мереж | проект реалізований в повному обсязі |  | Волкотруб Павло Віталійович 563-38-38
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 49996