## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.10.2018 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дата погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 399.4 | 0 | З 01.10.2018 розпочато демонтажні роботи та роботи з розриття котлованів.Замовлено у «Інтер Атлетик» спортивне обладнання, яке буде доставлено у період 20-25.10.2018, монтаж буде виконано до 30.10. 2018 | 399.4 | 0 | Двічі не відбулася процедура закупівель. Укладено прямий договір від 25.06.2018 № 563 | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 373.232 | 110.428 | Виконуються роботи на об"єкті | 373.232 | 110.428 | Процедура закупівель відбулася 18.06.2018. Укладено договір від 21.06.2018 № 54/06-Е. Отримано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 1999.945 | 1805.1 | Виконуються роботи на об"єкті | 1999.945 | 1805.1 | Процедура закупівель відбулася 07.05.2018 та 27.04.2018. Укладено договір № 414 від 31.05.2018 та № 392 від 23.05.2018 | - | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 0 | Виконано демонтажні роботи, розроблено котлован, виконано підсипку та трамбування річного піску, відсипку щебенем. Замовлено у «Інтер Атлетик» спортивне обладнання, яке буде доставлено у період 20-25.10.2018. монтаж буде виконано до 30.10. 2018 | 400 | 0 | Двічі не відбулася процедура закупівель. Укладено прямий договір від 25.06.2018 № 562 | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 207.4 | Роботи розпочато 10.09.2018р. Демонтовано стару огорожу, змонтовано 50% нової огорожі. За інформацією виконавців до 10.10.2018 будуть завершені роботи по монтажу огорожі та її фарбування. | 400 | 207.4 | Процедура закупівель відбулася 22.05.2018, укладено договір № 77/36/426 від 11.06.2018 |  | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" Гімназія № 237 | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 351.1 | Закуплено комп"ютерну техніку та учнівські меблі | 400 | 351.1 | Процедура закупівель була проведена 12.06.2018 Договір № 474 від 21.06.2018 | - | -
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 325.99 | Закуплено товару на суму 325989,00 грн. Завершена переговорна процедура на закупівлю жалюзі на суму 71180,0 грн. та 01.10.2018 буде укладено договір з ВКП «Прок» | 400 | 325.99 | Процедура закупівель відбулась 02.04.2018. Договір № 284 від 25.04.2018 | - | -
| 8 | 542 | Взаємодія: "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 0 | - | 400 | 0 | 08.10.2018 буде укладено договір | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти для дітей з особливмими потребами (школа № 266) | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 400 | 0 | - | 400 | 0 | - | - | -
| 10 | 747 | Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках - 2 | Проведено зустрічі з автором, узгоджено план дій по виконанню проекту | 398.671 | 0 | Розпочато роботи по встановленню майданчика | 398.671 | 0 | 29.06.2018 відбулася процедура закупівель. Проведена допорогова процедура закупівель через систему "Е-тендер". Укладено договір підряду з ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" від 09.08.2018 № 193. Отримана експертиза № 180813-1в від 29.08.2018 | - | -
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | - | 5571.248 | 2800.018 |  | 5571.248 | 2800.018