## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2018 році
(станом на 27.12.2018)
№ | Назва | № | Адреса | Автор | Замовник | Погодження | Погодження | Наявність | Стан реалізації проекту
п/п | проекту | проекту | реалізації | проекту |  | з автором | з автором | договору на
|  |  | проекту | (П.І.Б. |  | проекту | проекту | виконання робіт | Сума | Які | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні
|  |  |  | тел.) |  | технічних | календарного | (закупівлі товарів, | проекту | основні |  |  |  |  | питання
[6 empty] | вимог(дата) | плану | послуг) (дата) | (тис.грн.) | етапи | тис. | % | тис. | %
[7 empty] | реалізації |  |  | проекту | грн |  | грн
[7 empty] | (дата) |  |  | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністація
1 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | 86 | вул. Драгоманова, 10в | Сальник Анатолій Сергійович 097 747 02 03 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-05-21 | 2018-06-25 | Договір від 25.06.2018 № 563 з ТОВ «БК «УКРБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» | 399.4 | Роботи виконано. | 391.99 | 98% | 391.99 | 98% | Проект реалізовано
2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | 399 | вул. Архітектора Вербицького, 9 | Шарм Олександра Леонідівна 066 733 77 23 | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Договір від 21.06.2018 № 54/06Е з ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» | 373.232 | Роботи виконано. | 373.232 | 100% | 373.232 | 100% | Проект реалізовано
3 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | 421 | вул. Ялтинська, 13, вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна 067 233 49 77 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-04-16 | 31.05.2018, 23.05.2018 | Договір від 31.05.2018 № 414 та від 23.05.2018 № 392 з ТОВ «ТБК БМ-ГРУП» | 1999.945 | Роботи виконано. | 1893.722 | 94.6% | 1893.722 | 94.6% | Проект реалізовано
4 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | 498 | вул. Гмирі, 3б | Сальник Анатолій Сергійович 097 747 02 03 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-05-21 | 25.06.2018, | Договір від 25.06.2018 № 562 з ТОВ «БК «УКРБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» | 400 | Роботи виконано. | 392.515 | 98% | 392.515 | 98% | Проект реалізовано
5 | Огорожа для Слов"янської гімназії | 544 | вул. Драгоманова, 10в | Солонинка Мар"яна Любомирівна 096 573 57 44 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-04-10 | 2018-06-11 | Договір від 11.06.2018 № 77/36/426 з ТОВ «ІДЕ-ГРУП» | 400 | Роботи виконано. | 393.928 | 98.5% | 393.928 | 99% | Проект реалізовано
6 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | 654 | вул. Вербицького, 28г | Кізленко Марія Андріївна 067 427 17 45 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-08-07 | 2018-09-07 | Договір від 11.09.2018 № 685 з ТОВ «Олмекс Сістем», Договір від 12.09.2018 № 736 | 400 | Роботи виконано. | 400 | 100% | 400 | 100% | Проект реалізовано
7 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | 662 | вул. Вербицького, 28г | Кізленко Марія Андріївна 067 427 17 45 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 13.04.2018, 16.04.2018 | 2018-04-16 | Договір від 25.04.2018 № 284, Договір від 17.09.2018 № 767 з ТОВ «Олмекс Сістем» | 400 | Роботи виконано. | 400 | 100% | 400 | 100% | Проект реалізовано
8 | Взаємодія: інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | 542 | вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна 067 233 49 77 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, КП по утриманню зелених насаджень | 22.08.2018, 17.09.2018 | 22.08.2018, 16.10.2018 | Договір від 08.10.2018 № 77/10Е з ФОП «Папазов В.Д.», Договір від 06.12.2018 № 1182 з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики" | 400 | Роботи виконано. | 399.601 | 100% | 399.601 | 100% | Проект реалізовано
9 | Модель інклюзивно-ресурсного плану для якісної освіти для дітей з особливими потребами | 726 | вул. Вербицького, 14г | Бірюкова Анна Петрівна 063 271 48 78 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | У вересні 2018 календарний план узгоджено | немає | 400 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | Проект не реалізовано. Відмова автора впроваджувати громаський проект в загальноосвітньому навчальному закладі № 266
10 | Спортивно-оздолровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2 | 747 | вул. Григоренко, 12 | Піскунов Валерій Генадійович 066 060 68 95 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Договір від 09.08.2018 № 193 з ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | 398.671 | Роботи виконано. | 387.989 | 97% | 387.989 | 97% | Проект реалізовано
Всього |  | х | х | х | х | х | х | х | 5571.248 | х | 5032.977 | х | 5032.977 | х | х