## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.12.2018 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Роботи виконано.Кошти 14.11.2018 замовлені для проведення фінансування у Департаменті фінансів КМДА згідно акту виконаних робіт від 13.11.2018 № 1 | 399.4 | 354.6 | 44.8 | Роботи виконано | 354.6 | 354.6 | Проект реалізовано
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | Роботи виконано | 373.232 | 373.232 | 0 | Роботи виконано | 373.232 | 373.232 | Проект реалізовано
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Роботи виконано | 1999.945 | 1893.8 | 106.145 | Роботи виконано | 1893.8 | 1893.8 | Проект реалізовано
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Роботи виконано.Кошти 14.11.2018 замовлені для проведення фінансування у Департаменті фінансів КМДА згідно акту виконаних робіт від 13.11.2018 № 1 | 400 | 350.42 | 49.58 | Роботи виконано | 350.42 | 350.42 | Проект реалізовано
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Роботи виконано | 400 | 389.41 | 10.59 | Роботи виконано | 389.41 | 389.41 | Проект реалізовано
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | Роботи виконано | 400 | 397.005 | 2.995 | Роботи виконано | 397.005 | 397.005 | Проект реалізовано
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Роботи виконано | 400 | 397.169 | 2.831 | Роботи виконано | 397.169 | 397.169 | Проект реалізовано
| 8 | 542 | Взаємодія: інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | Виконання робіт затримується у зв"язку з затримкою поставок специфічних комплектуючих для виготовлення елементів майданчика | 400 | 236 | 164 | Орієнтовний термін завершення робіт - кінець листопада 2018 року | 236 | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного плану для якісної освіти для дітей з особливими потребами | У вересні 2018 календарний план узгоджено | 400 | 0 | 400 | - | - | - | Неузгоджено автором проекту перелік обладнання для закупки
| 10 | 747 | Спортивно-оздолровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2 | Роботи виконано.Кошти замовлені 14.11.2018 для проведення фінансування у Департаменті фінансів КМДА від 14.11.2018 № 539 | 398.671 | 368.968 | 29.703 | Роботи виконано | 368.968 | 368.989 | Проект реалізовано
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | х | 5571.248 | 4760.604 | 810.644 | х | 4760.604 | 4524.625 | -