## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет
міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.04.2018 року Дарницького району міста Києва
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | 26 березня 2018 року з автором проекту проведено нараду. | 399.4 | 0 | 399.4 | - | - | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | З автором проекту проведено 2 наради з приводу уточнення переліку виконання робіт. | 373.232 | 0 | 373.232 | - | - | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Станом на 22.03.2018 проведено виїзну нараду з обстеженням територій спортивних споруд, авторами проекту вносяться корегування до переліку робіт по кошторису | 1999.945 | 0 | 1999.945 | - | - | - | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | 26 березня 2018 року з автором проекту проведено нараду. | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | 26 березня 2018 року з автором проекту проведено нараду. | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | Запущено тендерні процедури закупівлі. | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Запущено тендерні процедури закупівлі. | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 4372.577 | 0 | 4372.577 | - | 0 | 0 | -