## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.06.2018 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію ппроекту (так/ні)
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | 10.04.2018, 13.04.2018, 08.05.2018, 21.05.2018 | 399.4 | 0 | - | - | - | Процедура закупівель відбулась 26.06.2018 | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | 2018-05-03 | 373.232 | 0 | - | - | - | Процедуру закупівель відбулася 18.06.2018. Укладено договір від 21.06.2018 № 54/06-Е | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | 15.02.2018, 19.02.2018, 16.04.2018 | 1999.945 | 0 | - | - | - | Процедура закупівель відбулася 07.05.2018 та 27.04.2018, укладено договір № 414 від 31.05.2018 та № 392 від 23.05.2018 | - | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | 10.04.2018, 13.04.2018, 08.05.2018, 21.05.2018 | 400 | 0 | - | - | - | Процедура закупівель повинна відбутися 02.07.2018 | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | 22.03.2018, 03.04.2018, 10.04.2018 | 400 | 0 |  | - | - | Процедура закупівель відбулася 22.05.2018, укладено договір № 77/36/426 від 11.06.2018 | - | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" Гімназія № 237 | 2018-02-15 | 400 | 0 | компютерна техніка, меблі учнівські | 400 | 322.05 | Процедура закупівель відбулася на комп'ютерну техніку 24.04.2018, укладено договір № 375 від 11.05.2018 та процедура закупівель відбулася на меблі 12.06.2018, готується договір | - | так
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | 2018-02-15 | 400 | 0 | інтерактивний комплекс, сонцезахисні жалюзі | 400 | 325.99 | Процедура закупівель відбулася на придбання інтерактивного комплексу 02.04.2018, укладено договір № 284 від 25.04.2018, повторно 11.07.2018 відбудеться процедура закупівель на сонцезахисні жалюзі | - | так
| 8 | 542 | Взаємодія: "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" | 04.06.2018, 11.06.2018 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти для дітей з особливмими потребами (школа № 266) | 2018-05-24 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 10 | 747 | Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках - 2 | 2018-06-04 | 398.671 | 0 | 398.671 |  |  | Процедура закупівель відбулась 29.06.2018
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | - | 5571.248 | 0 | 398.671 | 800 | 648.04 | 0 | 0 | 0