## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.08.2018 року по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етапи реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Двічі не відбулася процедура закупівель, укладено прямий договір від 25.06.201 № 563 | 399.4 | 0 | 399.4 | ремонт стадіону, встановлення гімнастичного та спортивного комплексів | 399.4 | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | Процедура закупівель відбулася 18.06.2018. Укладено договір від 21.06.2018 № 54/06-Е. Отримано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" | 373.232 | 0 | 373.232 | - | 373.232 | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Процедура закупівель відбулася 27.04.2018 та 07.05.2018, укладено договір№ 392 від 23.05.2018 та № 414 від 31.05.2018 | 1999.945 | 894.173 | 1105.772 | ремонт стадіону знз № 127, № 289 | 1999.945 | 894.173 | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Двічі не відбулася процедура закупівель, укладено прямий договір від 25.06.201 № 562 | 400 | 0 | 400 | ремонт спортивних майданчиків, встановлення гімнастичного та спортивного комплексів | 400 | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Процедура закупівель відбулася 22.05.2018, укладено договір № 77/36/426 від 11.06.2018 | 400 | 0 | 400 | заміна огорожі | 400 | - | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" Гімназія № 237 | Процедура закупівель відбулася на комп'ютерну техніку 24.04.2018, укладено договір № 375 від 11.05.2018, процедура закупівель на меблі відбулася 12.06.2018 (стільці), процедура на інші меблі не відбулася, оголошено повторні торги | 400 | 322.05 | 77.95 | компютерна техніка, меблі учнівські | 400 | 322.05 | -
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Процедура закупівель відбулася на придбання інтерактивного комплексу 02.04.2018, укладено договір № 284 від 25.04.2018, 11.07.2018 процедура закупівель на сонцезахисні жалюзі повторно не відбулася, оформляється переговорна процедура | 400 | 325.99 | 74.01 | інтерактивний комплекс, сонцезахисні жалюзі | 400 | 325.99 | -
| 8 | 542 | Взаємодія: "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" | Узгодження кошторису | 400 | 0 | 400 | - | 400 | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти для дітей з особливмими потребами (школа № 266) | Узгодження календарного плану реалізації проекту та погодження асортименту обладнання згідно кошторису. | 400 | 0 | 400 | - | 400 | - | -
| 10 | 747 | Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках - 2 | 29.06.2018 відбулася процедура закупівель. Договір знаходиться на стадії узгодження | 398.671 | 0 | 398.671 | 0 | 398.671 | - | -
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | - | 5571.248 | 1542.213 | 4029.035 | 0 | 5571.248 | 1542.213 | 0