## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" станом на 01.09.2019 року
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
№ п/п | Реєстр. номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Дата та номер заключеного договору, назва організації - виконавця робіт | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
1 | 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ», вул. Декабристів, 9А | 2019-02-28 | 1000 | 323.45 | Проведено демонтаж бордюра, встановлено лави, Виконується встановлення пергули | 1000 | 323.45 | UА-2019-05-06-000974-a | Договір № 40/05-Е від 28.05.2019 року ТОВ "ІБК ПЛЮС" | Проводяться роботи
2 | 6 | БЛАГОУСТРІЙ 44 ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, вул. Вербицького, 22/1 | 2019-02-28 | 1000 | 93.054 |  | 1000 | 93.054 | UA-2019-05-03-001254-b | Договір № 192 від 03.06.2019 ТОВ "САНЛАЙН-АВТОМАТІК" | Проводяться роботи
3 | 16 | "Крок до мети" спеціалізованої школи 255, вул.Вербицького, 26В | 2019-02-25 | 412.196 | 131.816 | Закупівля дротових мишок, ноутбуків, планшетів | 412.196 | 131.816 | UA-2019-04-04-001027-a (закупівля не відбулсь), UA-2019-05-08-001185-c (закупівля не відбулсь), UA-2019-04-15-001369-c (закупівля не відбулсь), UA-2019-04-10-001433-b (закупівля не відбулсь), UA-2019-04-08-000336-b, UA-2019-04-08-000243-b (закупівля не відбулсь), UA-2019-04-03-001212-a (закупівля не відбулсь), UA-2019-05-16-001427-a (закупівля не відбулсь), UA-2019-05-20-001218-b, UA-2019-06-04-001491-b (закупівля не відбулась) | Договір № 439 від 20.05.2019 ТОВ "Протех-ІТ-Україна" (131816 грн) | Товар закуплено. Проводиться переговорна процедура, після проведення якої буде укладено прямі договори. Залишок коштів 280380 грн
4 | 60 | Сенсорна кімната в школі № 305, вул.Харченка, 53 | 2019-02-25 | 223.608 |  |  | 223.608 |  | UA-2019-05-23-000577-c UA-2019-08-27-002413-а | Договір №557 від 01.07.2019 розірвано за вимогою УДКС . Укладено додаткову угоду
5 | 77 | Гурток водного туризму "Вершина", вул. Вербицького, 4-Б | 2019-02-25 | 100 | 96 | Отримано товар | 100 | 96 | UA-2019-02-05-000906-c | Договір № 160 від 27.02.2019 ФОП Бондарчук Олександр Олегович | Реалізовано
6 | 254 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 256», вул. Заслонова, 10 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 119.7 | UA-2019-06-18-000557-b | Договір № 643 від 22.07.2019 | Реалізовано
7 | 256 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 248», вул. Тростянецька, 8-а | 2019-02-25 | 86.937 | 70.748 | Закупівля кабелів-конекторів, музичне обладнання | 86.937 | 70.748 | UA-2019-04-04-001027-a, UA-2019-04-15-001369-c, UA-2019-04-08-000336-b (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001212-a (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001103-a, UA-2019-03-20-000714-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-01-001201-a, UA-2019-05-20-001373-b (закупівля не відбулась), UA-2019-03-27-000731-а (торги відмінено) | Договір № 393 від 08.05.2019 ПП "Соло" (51784 грн), Договір № 402 від 08.05.2019 ФОП Білокур Сергій Віталійович (4300 грн), Договір № 395 від 08.05.2019 ПП "Соло" (11574 грн), Договір № 351 від 19.04.2019 ПП "Соло" (3090 грн) | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальником - після переговорів буде укладено договір. Залишок коштів 16189 грн
8 | 258 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 275», вул. Ялтинська, 10/14 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 119.7 | UA-2019-06-18-000557-b | Договір № 644 від 22.07.2019 | Реалізовано
9 | 259 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 385», вул. Сормовська, 5 | 2019-02-25 | 86.937 | 70.947 | Закупівля кабелія-конектора, мікрофона та гучномовця | 86.937 | 70.947 | UA-2019-04-04-001027-a, UA-2019-04-15-001369-c, UA-2019-04-08-000336-b (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001212-a (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001103-a, UA-2019-03-20-000714-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-01-001201-a, UA-2019-05-20-001373-b (закупівля не відбулась), UA-2019-03-27-000731-а (торги не відбулися) | Договір № 394 від 08.05.2019 ПП "Соло" (51784 грн), Договір № 400 від 08.05.2019 ФОП Білокур Сергій Віталійович 4499 грн), Договір № 396 від 08.05.2019 ПП "Соло" 11574 грн), Договір № 353 від 19.04.2019 ПП "Соло" (3090 грн6) | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальниками - після переговорів буде укладено договір. Залишок коштів 15990 грн
10 | 260 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ "Радосинь"», Харківське шосе, 55-Б | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 119.7 | UA-2019-06-18-000557-b | Договір № 647 від 22.07.2019 | Реалізовано
11 | 263 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 289», вул. Славгородська, 14 | 2019-02-25 | 86.937 | 66.448 | Закупівля кабелія-конектора, мікрофона та гучномовця | 86.937 | 66.448 | UA-2019-04-04-001027-a, UA-2019-04-15-001369-c, UA-2019-04-08-000336-b (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001212-a (закупівля не відбулась), UA-2019-04-03-001103-a, UA-2019-03-20-000714-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-01-001201-a, UA-2019-05-20-001373-b (закупівля не відбулас), UA-2019-03-27-000731-а (торги не відбулись) | Договір № 398 від 08.05.2019 ПП "Соло" (51784 грн), Договір № 399 від 08.05.2019 ФОП Білокур Сергій Віталійович (4499 грн), Договір № 401 від 08.05.2019 ПП "Соло" (11574 грн), Договір № 352 від 19.04.2019 ПП "Соло" (3090 грн) | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальниками - після переговорів буде укладено договір
12 | 265 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 127», вул. Ялтинська, 13 | 2019-02-25 | 217.944 | 216.034 | Закупівля музичного обладнання, мікрофона, гучномовця | 217.944 | 216.034 | UA-2019-04-04-001027-a, UA-2019-03-20-000714-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-01-001201-a | Договір № 397 від 08.05.2019 ПП "Соло", Договір № 350 від 19.04.2019 ПП "Соло" | Реалізовано
13 | 271 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 805», вул. Славгородська, 12 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 89.018 | UA-2019-06-18-000557-b | Договір № 645 від 22.07.2019 | Реалізовано
14 | 299 | Місто дитячих майстрів “Асперн”, Харківське шосе 121/3 | 2019-02-25 | 610.486 | 125.905 | Закупівля інструментів для майстерні | 610.486 | 125.905 | UА-2019-04-24-000598-b, UА-2019-04-24-000532-b, UА-2019-04-24-000440-b, UА-2019-04-24-000446-b, UА-2019-04-24-000408-b | Договір № 14052 від 14.05.2019 ТОВ "Торговельна компанія "Євроінструмент", Договір № 14051 від 14.05.2019 ТОВ "Торговельна компанія "Євроінструмент", Договір № 14053 від 14.05.2019 ТОВ "Торговельна компанія "Євроінструмент", Договір № 0804 від 08.04.2019 ТОВ "Торговельна компанія "Євроінструмент", Договір № 080419 від 08.04.2019 ТОВ "Торговельна компанія "Євроінструмент" | Проводяться роботи
15 | 308 | Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а, Проспект П.Григоренко, 11 а | 2019-02-28 | 346.5 |  |  | 346.5
16 | 310 | Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5, вул. М.Драгоманова, 5 | 2019-02-28 | 587.428 |  |  | 587.428
17 | 351 | Встановлення спортивного майданчику у ДНЗ № 99, пров. Поліський, 5/1 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 89.018 | UA-2019-07-10-002942-b | Договір № 676 від 12.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | Реалізовано
18 | 353 | Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесув ДНЗ №634, вул. Ю. Шевельова, 63 | 2019-02-25 | 95.664 |  | Закупівля музичного обладнання, мікрофона, гучномовця | 95.664 |  | UA-2019-06-04-001491-b (закупівля не відбулася), UA-2019-05-16-001427-а (закупівля не відбулась), UA-2019-05-20-001218-b (закупівля не відбулась), UA-2019-05-08-001185-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-10-001433-b (закупівля скасована), UA-2019-04-04-001027-a (закупівля скасована), UA-2019-05-16-001427-a (закупівля скасована), UA-2019-04-08-000243-b (закупівля скасована) |  | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальниками, після переговорів буде укладено договір
19 | 354 | Встановлення спортивного майданчику у ШДС «Пролісок», вул. Бориспільська, 51 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 84.018 | UA-2019-07-10-002942-b | Договір № 677 від 12.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 114714 | Реалізовано
20 | 359 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217, пров. Поліський, 9 | 2019-02-25 | 98.159 |  | Купівля інтерактивної дошки, проектору, ноутбуку, кабеля, мобільної стійки | 98.159 |  | UA-2019-04-04-001027-a (закупівля не відбулась), UA-2019-05-08-001185-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-08-000243-b, UA-2019-06-04-001491-b (закупівля не відбулася) | Договір № 443 від 17.05.2019 ФОП Нестереня Андрій Євгенович (55650 грн) | Переговорна процедура - прямі договори
21 | 364 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 138, вул. Ревуцького, 7-Б | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 89.018 | UA-2019-07-10-002942-b | Договір № 678 від 12.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" (119714 грн)
22 | 368 | Мультимедійна система для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ № 367, вул. Санаторна 5-А | 2019-02-25 | 96 |  |  | 96 |  | UA-2019-04-04-001027-a (закупівля не відбулась), UA-2019-05-08-001185-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-08-000243-b (закупівля не відбулась), UA-2019-05-20-001218-b , UA-2019-06-04-001491-b (закупівля не відбулася) | Договір № 558 від 25.06.2019 (64200 грн) | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальниками - після переговорів буде укладено договір. Залишок коштів 31800 грн
23 | 372 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 787, вул. Волго-Донська, 77 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 89.018 | UA-2019-07-10-002942-b | Договір № 679 від 12.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 119714 | Реалізовано
24 | 374 | Мультимедійне забезпечення для ДНЗ № 787, вул. Волго-Донська, 77 | 2019-02-25 | 98.159 |  | Закупівля інтерактивної дошки, мобільної стійки, короткофокусного проектора, наутбук, кабель | 98.159 |  | UA-2019-04-04-001027-a (закупівля не відбулась), UA-2019-05-08-001185-c (закупівля не відбулась), UA-2019-04-08-000243-b, UA-2019-06-04-001491-b (закупівля не відбулася) | Договір № 444 від 17.05.2019 ФОП Нестереня Андрій Євгенович 55980 | На даний час ведеться переговорна процедура з постачальниками - після переговорів буде укладено договір
25 | 377 | ШКІЛЬНА ЛІГА – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ВИРЛИЦЯ», вул. Вербицького, 28 | 2019-02-25 | 1000 |  |  | 1000 | 303.363 | UA-2019-07-09-000499-b | Договір № 689 від 07.08.2019 ТОВ "ЙОККО УКРАЇНА" (974834,40 грн) | Проводяться роботи
26 | 390 | Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл, вул. Срібнокільська, 14 | 2019-02-28 | 348.96 |  |  | 348.96 |  |  | Договір № 48/06 від 25.06.2019 (344865,60 грн) | Роботи призупинені у зв"язку вимогою мешканців
27 | 425 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 706», вул. Російська, 21 | 2019-02-25 | 120 |  |  | 120 | 89.018 | UA-2019-06-18-000557-b | Договір № 646 від 22.07.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" (119713 грн) | Реалізовано
28 | 440 | Літній театр у школі № 309, пр. Григоренко, 21 Б | 2019-02-25 | 600 |  |  | 600 |  | UA-2019-07-01-000163-a закупівля не відбулася |  | 29.08.2019 повторно оголошего тендерну процедура. 16.09.2019 Аукціон
29 | 444 | Навчальна зона на свіжому повітрі у школі № 309, пр. Григоренко, 21 Б | 2019-02-25 | 541.783 |  |  | 541.783 |  | UA-2019-07-01-000163-a закупівля не відбулася |  | 29.08.2019 повторно оголошего тендерну процедура. 16.09.2019 Аукціон
30 | 453 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №274, Харківське шосе, 168-1 | 2019-02-25 | 498.6 |  |  | 498.6 |  | UA-2019-07-04-000598-а UA-2019-07-10-001485-b | Договір № 658 від 26.07.2019 ТОВ "ДІО СПОРТ" (44960 грн). Договір № 659 від 05.08.2019 ТОВ "ДІО СПОРТ" (453400 грн) | Проводяться роботи
31 | 459 | Капітальний ремонт стадіону школи №274 з укладанням штучного покриття, Харківське шосе, 168-ш | 2019-02-25 | 1230.1 | 1178.09 | Реалізація проекту розпочата. | 1230.1 | 1178.09 | UA-2019-03-19-001142-c | Договір № 309 від 08.04.2019 ТОВ "ДІО Спорт" | Реалізовано
32 | 475 | Слов'янська гімназія - спорт майданчик (2-й етап), вул. Драгоманова, 10в | 2019-02-25 | 600 |  | - | 600 |  | UA-2019-07-19-003232-b | Договір № 734 від 22.08.2019 ТОВ "Бориспільський завод гумовотехнічних виробів" (588699,60 грн) | Проводяться роботи
33 | 504 | Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі, вул. Вербицького, 16 | 2019-02-28 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | Переможця визначено, договір очікується укласти 16.09.2019
34 | 516 | Спортивний інвентар для басейну гімназії «Діалог», вул. Кошиця, 6 | 2019-02-25 | 57.533 |  |  | 57.533 |  | UA-2019-07-04-000968-b (закупівля не відбулась) |  | 29.08.2019 повторно оголошего тендерну процедура. 16.09.2019 Аукціон
35 | 519 | Дитяча скеля - шлях до вершин, Харківське шосе -168 І | 2019-02-25 | 122.09 |  | Встановлення дитячої скелі | 122.09 | 122.085 | UA-2019-04-23-003188-b, UA-2019-04-04-000902-a (закупівля не відбулась) | Договір № 481 від 23.05.2019 ФОП Редько Олександр Вікторович | Реалізовано
36 | 529 | Громадський бюджет діти (EVORANK) (Школи: №38 та № 274), Харківське шосе -168 І | 2019-02-25 | 143 |  | - | 143 |  | UA-2019-05-21-001590-c, UA-2019-05-21-001551-c | Договір № 462 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 463 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу
37 | 619 | Ігровий комплекс для СЗШ 266, вул. Вербицького, 14-Г | 2019-02-25 | 259.3 |  |  | 259.3 | 241.7 | UА-2019-07-08-002541-b | Договір №667 від 06.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | Реалізовано
38 | 623 | СЗШ №314 - спорт майданчик, вул. Княжий Затон, 7а | 2019-02-25 | 400 |  |  | 400 |  | UА-2019-06-26-000592-a | Договір № 654 від 23.07.2019 ТОВ "Веліант буд" 393913,72
39 | 629 | «Безпечний спорт на Харківському масиві» - сучасні спорт майданчики у гімназіях №№ 261 та 267, вул. Вербицького,7 та вулю Вербицького, 7а | 2019-02-25 | 2427.735 |  |  | 2427.735 |  | UА-2019-06-06-003580-b (гімн. № 261) UA-2019-08-27-002335-a (гімн. № 267) | Договір № 650 від 22.07.2019 ТОВ "ДІО СПОРТ" (Гімназія № 261); (1407846,79 грн). *У з’вязку з тим, що роботи потрібно проводити на території 2-х закладів та з відсутністю фінансування, було укладено додаткову угоду на зменшення суми (Гімн. № 261); Гімназія № 267: 27.08.2019 оголошено тендерну процедуру, 12.09.2019 Аукціон | Роботи розпочато
40 | 779 | Розміщення комплексів для прибирання за собаками, вул. Вербицького, 7А | 2019-02-28 | 68.5 |  |  | 68.5 |  |  | Договір № 53/07-Е від 17.07.2019 (63740,00 грн) | Очікується встановлення та монтаж комплексів
41 | 888 | Громадський бюджет діти у гімназії 290 (EVORANK), вул. Ревуцького, 13-А | 2019-02-25 | 193 |  | - | 193 |  | UA-2019-05-21-001677-c, UA-2019-05-21-001705-c | Договір № 459 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 458 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу
42 | 930 | Капітальний ремонт басейну ДНЗ 704, вул. Ревуцького, 30 | 2019-02-25 | 249.1 | 107.631 |  | 249.1 | 107.631 | UA-2019-03-06-001472-b | Договір № 264 від 28.03.2019 ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" | Реалізовано
43 | 931 | Громадський бюджет діти у школі 111 (EVORANK), вул. Здолбунівська, 7-Б | 2019-02-25 | 193 |  | - | 193 |  | UA-2019-05-21-001502-c, UA-2019-05-21-001436-c | Договір № 454 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 455 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу
44 | 972 | Громадський бюджет діти у гімназії 267 (EVORANK), вул. Вербицького, 7А | 2019-02-25 | 193 |  | - | 193 |  | UA-2019-05-21-001745-c, UA-2019-05-21-001727-c | Договір № 464 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 465 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу
45 | 985 | Безкоштовний кінотеатр Харківського мікрорайону у Парку Воїнів-інтернаціоналістів, вул. Вербицького | 2019-02-15 | 244.5 |  |  | 244.5 |  |  | Договір № 01/03/07 від 03.07.2019 на суму 175600,00 грн
46 | 1023 | Громадський бюджет діти у гімназії "Діалог" (EVORANK), вул. Кошиця, 6 | 2019-02-25 | 143 |  | - | 143 |  | UA-2019-05-21-001789-c, UA-2019-05-21-001764-c | Договір № 460 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 461 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу
47 | 1030 | Громадський бюджет діти у школі 289 (EVORANK), вул. Славгородська, 14 | 2019-02-25 | 143 |  | - | 143 |  | UA-2019-05-21-001622-c, UA-2019-05-21-001654-c | Договір № 457 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету", Договір № 456 від 21.05.2019 ГО "Клуб Громадського бюджету" | Проведення інформаційної-просвітницької роботи та послуги з організації та проведення конкурсу |  | ,
48 | 1034 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"», вул. Славгородська, 31 | 2019-02-28 | 120 | 118.3 | Змонтовано 5 елементів проекту з 8. | 120 | 118.3 | UА-2019-03-13-000126-c | Договір № 10/03-Е від 02.04.2019 року, ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | Реалізовано
49 | 1073 | Спорт майданчик для ДНЗ № 719, вул. Вербицького, 8б | 2019-02-25 | 104.12 |  |  | 104.12 | 82.3 | UА-2019-07-08-002541-b | Договір №666 від 06.08.2019 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | Реалізовано
50 | 1122 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Слов'янська гімназія), вул. Драгоманова, 10в | 2019-02-25 | 122.09 |  | Початок робіт | 122.09 | 122.085 | UA-2019-04-23-003188-b, UA-2019-04-04-000902-a (закупівля не відбулась) | Договір № 482 від 23.05.2019 ФОП Редько Олександр Вікторович | Реалізовано
51 | 1131 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа-105) Безпечний дитячий майданчик, вул. Сімферопольська, 10 | 2019-02-25 | 122.09 |  | Початок робіт | 122.09 |  | UA-2019-04-23-003188-b, UA-2019-04-04-000902-a (закупівля не відбулась) | Договір № 480 від 23.05.2019 ФОП Редько Олександр Вікторович | Реалізовано
| х |  | х | 17351.456 | 2598.423 | х | 17351.456 | 4358.164 | х |  | х | х