## 2020
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році
(станом на 01.09.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[6 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[7 empty] | тис.грн | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 116 ВЗАЄМОДІЯ "Поліпшення умов Художньої школи №11, вул. Ю. Пасхаліна, 15а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб школи: рама багет, електричний обігрівач, двері вхідні. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | Договір № 57 від 22.04.2020 - ТОВ "КЕРС" (код 38321855); Договір №04-03/20 від 01.04.2020 - ФОП Бондар Я.А. (код 3089719005); Договір №53 від 03.04.2020 - ТОВ "НІКОЛЬ" (код 20148124) | 53.8 | 1.Рама багет - процедура закупівлі UA-2020-03-10-001226-b відбулася. Договір підписано. Обладнання закуплено; 2.Електричний обігрівач - договір підписано, обігрівач придбано; 3.Двері вхідні - закупівля відбулася UA-2020-03-10-001187-b, договір підписано, обладнання закуплено | 49.3 | 92%
2 | № 172 Взаємодія: "Створення медіастудії в Центрі технічної творчості Ю. Пасхаліна, 15", вул. Ю. Пасхаліна, 15. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: студійний мікрофон, фотокамера, об'єктив, фотовспишка, фотопринтер, набіор студійного світла, софтбокс, Постійне LED світло, штатив, зонт, відбивач, відеокамера, фон, кріплення для фону, рюкзак для фототехніки, сумка, стійка, ноутбук, світловий планшет для малювання піском. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір №473 від 05.05.2020 - 5 400,00 грн (фотопринтер) ТОВ Фортекс | 663.12 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №29 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Торги на закупівлю UA-2020-07-10-003623-b не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій | 5.4 | 1%
3 | № 173 Взаємодія: "Створення лабораторії "Розумний простір" Ю. Пасхаліна, 15", вул. Пасхаліна, 15. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Виготовлення УТОС, Ноутбук, 3D ПРИНТЕР Набір модулей датчіків, Мікроконтролер, Плата розширена для Мікроконтролера, Макетна плата, Raspberry Pi 3 Модель B+, Карта micro SD, Шлейф Dupont кабель, Мотор-редуктор + колесо, Шестерні двигун, мотор двигун Metal Шестерни + кодер , драйвери, Шаговий двигун, ЧПУ Плата розширена, Сервопривод, Дисплей , Ємкісной сенсор модуль вологості, Кнопкова панель 4х4, Печатні плати, Гіроскоп механічний, Гіроскоп електроний, Bluetooth передавач, Bluetooth гарнітура, Bluetooth адаптер, Mini Pro Wi-Fi, подовжувач, акумулятори, набір резисторів, Stecker контакти, Бездротовий модуль великої дальност, Адаптер безпровідного модуля, Гігрометр, Послідовний адаптер, Фотоелектричний датчик, Ультразвуковий Модуль, Паяльна станція Терміт, Паяльна повітряна станція, Маршрутизатор-роутер, Блок живлення лабораторний , генератор довільних форм сигналів, Регульоване цифрове джерело живлення, Припій (олов'яна свинцева нитка), Каніфоль, Флюс. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№409 від 16.04.2020р. - 73 340,00 грн. (3D принтери) ФОП Бебех М.В.; Дог.№832 від 07.08.2020р. - 36 186,00 грн (оцилогрраф) ФОП Мельниченко О.І.; Дог.№831 від 07.08.2020р. - 8676,00 грн (блоки живлення) ФОП Мельниченко О.І.; Дог.№830 від 07.08.2020р. - 2 046,00 грн (паяльна станція) ФОП Мельниченко О.І.; Дог.№829 від 07.08.2020р. - 24 306,00 грн (генератор сигналів) ФОП Мельниченко О.І.; Дог.№947 від 18.08.2020р. - 44800,00 грн (верстат) ФОП Уриваєв О.В.; Дог.№959 від 21.08.2020р. - 4050,00 грн (акумулятори) ФОП Мельніченко О.І. | 328.566 | Торги відбулися UA-2020-03-23-002315-b (договір повністю виконаний). Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.Технічне завдання на закупівлю (ноутбуків) подано на погодження до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Готуються прямі договори на закупівлю товарів (модулів, датчиків, контролер, т.і.) | 144.512 | 44%
4 | № 176 ВЗАЄМОДІЯ: «ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПЛЕКС ДНЗ № 385», вул. Сормовська, 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, два радіомікрофони на одній базі, монтажний комплект, інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 110.556 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №27 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
5 | № 198 Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ (яслах-садку) № 148, вул. Вереснева, 5а. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук, звуковий комплект, кабель, настінне кріплення для проектора, радіосистема, проекційний екран | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 201.408 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення Договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
6 | № 214 «Придбання музичного обладнання для Школи № 217», пров. Поліський, 9. Тихий Роман Іванович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Акустична система, мікшерний пульт, ноутбук, стійка для акустичної системи, мікрофон, мікрофонна стійка, мікрофонний кабель та роз'єми, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір №504 від 18.05.2020 (6 526,00 грн)- частини та приладдя до музичних інструментів. ПП Соло. Договір №545 від 27.05.2020 (5 734,00 грн) мережеве обладнання. ПП Соло | 185.495 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а. Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення Договору. Процедура закупівель відбулася, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору | 12.26 | 7%
7 | № 223 Спортивно- розвиваючий комплекс на території ДНЗ №696, вул. Бажана, 9 е. Кізленко Марія Андріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтаж старих конструкцій, улаштування штучного покриття); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 464 від 30.04.2020 - 323085,90 грн. ПП "АМАРАНТ" | 1000 | Процедура закупівель відбулась UA-2020-04-02-001399-a. Заключено договір. Процедура закупівель UA-P-2020-05-04-000372-b відбулася. Ведуться роботи по стадіону: подготовлено основу під бігову доріжку, залита бігова доріжка в бетоні
|  | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів та послуг: місток дуговий, колода гімнастична, качеля "Балансир", шагохід з пеньочків, щит для кидання, мішень для м'ячів, щит дитячий баскетбольний, колоди, сітка волейбольна, знак "Пішохідний перехід", ігровий елемент "Годинник", ігровий набір "Стрибунець", ігровийкомплекс "Класика", лави звичайні, тенісний стіл, лабірінт змійка, гімнастична стійка, ворота гандбольні, рукоход "Сфера", колода для ходіння на ланцюгах, стійкі волейбольні, бігова доріжка з розміткою 100м., дуги-тунель, стійка для фізичних вправ, навчальний комплекс "Перехрестя", інтерактивний елемент "Ростішка", ігрова панель "Лабірінт", світлофор, навчальна панель "Цифри", шахи на вулиці, ігровий комплекс, лаз "Мішутка", демонтаж старих та встановлення, монтаж спортивних та ігрових елементів. |  |  |  | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
8 | № 230 Мультимедійне обладнання для актової зали СЗШ №291, вул. Тростянецька, 19. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: колонка акустична, пасивний мікшерний пульт, ноутбук, проектор мобільний, екран для проектора, мультикор, кабель мікрофонний, радіосистема, стабілізатор напруги, стабілізатор однофазовий релейний, кріплення проектора, стійка для мікрофону, кабеля, вокальний мікрофон. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 611 від 01.06.2020 (2 400,00 грн) ПП Соло | 229.8 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a (але по Лоту №18 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, (але по Лоту №11 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Закуплено стйку для мікрофону | 2.401 | 1%
9 | № 233 «Придбання музичного обладнання для ШДС Пролісок», вул. Бориспільська, 51. Тихий Роман Іванович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, мікшерний пульт, радіосистема, настінний тримач, комутаційний кабель, стойка для акустики. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 579 від 01.06.2020 (858,00 грн) -мережеве обладнання. ПП Соло. Договір № 612 від 01.06.2020 (938,00 грн) - стійка під колонку. ПП Соло | 139.488 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а | 1.796 | 2%
10 | № 239 Модернізація актової зали школи № 111, вул. Здолбунівська, 7б. Степаненко Юлія Валеріївна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, мікшерний пульт, проектор, проекційний екран, ноутбук, фотоапарат, стійкі мікрофонні, радіосистема, мікрофон, кабеля та роз'єми мікрофонні, комплект приймач-передавач, кронштейн для проектора, штори для сцени, ролети на вікна, штатив. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 398.197 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a (але по Лоту №16 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-a (але по Лоту №17 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедера закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №31 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Торги на закупівлю UA-2020-07-10-003623-b не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, (але по Лоту №8 торги відмінено по причині відсутності пропозицій)
11 | № 251 Модернізація медично-оздоровчого комплексу в ДНЗ № 367, вул. Санаторна, 5а. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стелі, стін, підлоги, дверей, єлектромонтажні та сантехнічні роботи); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 214 от 02.03.2020 - 284053,00 грн ТОВ "БГ "Єнерготехсервіс" | 287.733 | Роботи виконано | 284.849 | 99% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
12 | № 263 Безпечне покриття та оснащення спортивного майданчика у ДНЗ № 634, вул. Руднєва, 63. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (улаштування штучного покриття, бортового камню по периметру); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 |  | 379.985 | Проведено обстеження території, складання дефектного акту
13 | № 291 Встановлення ігрових елементів на дитячих майданчиках у ДНЗ №99, пров. Поліський, 5/1. Тихий Роман Іванович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: дитяча лавка із столом "Равлик", гойдалка на пружині, пісочниця | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 149.472 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, йдуть переговори про заключення Договору
14 | № 386 Проекційне обладнання в ДНЗ №678, вул. Волго-Донська, 77. Тихий Роман Іванович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, потолочне кріплення, комплекс утановки проекційного обладнання, кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№973 від 21.08.2020р - 9252,00 грн (кабель HDMI) ФОП Мельніченко О.І. | 132.148 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a (але по Лоту №15 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
15 | № 452 Шкільна ліга - спортивний комплекс Вирлиця, вул. Вербицькго, 28г. Кізленко Марія Андріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтаж старих конструкцій, улаштування штучного покриття, огородження комплексу); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 328 від 30.03.2020 (959 866,33 грн). Підрядник - ТОВ "АВО СПОРТ" | 996 | Роботи виконано | 957.345 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
16 | № 458 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 5», вул. Срібнокільська, 4а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№499 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№542 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№912 від 14.08.2020р - 60 630,00 (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№864 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 7.038 | 9%
17 | № 460 ВЗАЄМОДІЯ: Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 6, вул. Л.Руденко, 8а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№490 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№533 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№903 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№855 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 7.038 | 9%
18 | № 463 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 21», вул. Б.Гмирі, 2 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№498 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№541 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№911 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№863 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 7.038 | 9%
19 | № 470 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 89», вул. Княжий затон, 17 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№580 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№613 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№913 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№867 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 5.169 | 7%
20 | № 474 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 126», вул. М.Бажана, 6б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№492 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№535 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№905 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№857 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-01-008091-а визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору | 7.038 | 9%
21 | № 475 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 132», вул. Б. Гмирі, 3 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№578 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№614 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№914 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№868 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 5.169 | 7%
22 | № 476 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 133», вул. Харківське шосе, 55б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№495 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№538 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№908 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№860 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 7.038 | 9%
23 | № 480 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 149», вул. Вишняківська, 12 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№489 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№532 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№902 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№854 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 7.038 | 9%
24 | № 483 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 201», вул. А.Ахматової, 2 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№581 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№615 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№915 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№869 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 5.169 | 6%
25 | № 484 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 210», вул. Срібнокільська, 14Б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№582 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№616 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№919 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№873 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а | 5.169 | 6%
26 | № 488 ВЗАЄМОДІЯ: «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС в ДНЗ № 248», вул. Тростянецька, 8а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, два радіомікрофони на одній базі, монтажний комплект, інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | _ | 110.556 | Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначен переможець, йдуть переговори про заключення Договору. Процедера закупывлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №28 торги відмінено по причині відсутності пропозицій)Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначен переможець, йдуть переговори про заключення Договору
27 | № 491 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 275», вул. Ялтинська, 10/14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№488 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№531 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№901 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№853 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
27 | № 493 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 314», вул. Драгоманова, 25а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, навушники, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№543 від 27.05.2020р - 2 998,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№617 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№929 від 14.08.2020р - 63 478,00 грн (55 120,00+8 358,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№865 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 5.91 | 8%
29 | № 496 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 370», вул. С. Русової, 1В. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№583 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№618 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№916 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн ( 55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№870 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 5.169 | 7%
30 | № 500 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 500 Абетка», вул. О. Мішуги, 3б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№496 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№539 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№909 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№861 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
31 | № 501 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 550», вул. П.Григоренко, 20 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№497 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№540 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№910 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№862 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
32 | № 520 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 696», вул. М.Бажана, 9е. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№494 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№537 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№907 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№859 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
33 | № 522 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 787», вул. Сімферопольська, 6. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№584 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№619 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№917 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№871 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 5.169 | 7%
34 | № 523 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 790», вул. Леніна, 20. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№585 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№620 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№918 від 14.08.2020р - 61 452,00 грн (55 120,00+6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№872 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 5.169 | 7%
35 | № 528 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 792», вул. Є.Харченка, 49А. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№493 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№536 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№906 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№858 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
36 | № 530 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 805», вул. Славгородська, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабеля з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№491 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№534 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№904 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№856 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 81.288 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 7.038 | 9%
37 | № 557 ВЗАЄМОДІЯ: Капітальний ремонт пральні в ДНЗ № 256, вул. Заслонова, 10. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтажні роботи, малярні, штукатурні роботи (стеля, стіни), підлога, електромонтажні, сантехнічні та столярні роботи); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 215 от 02.03.2020 (388593,00 грн). Підрядник - ТОВ "БГ "Єнерготехсервіс" | 393.552 | Роботи виконано | 383.121 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
38 | № 558 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання Інтерактивної підлоги для ДНЗ № 256», вул. Заслонова, 10. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: комплект "Інтерактивна підлога у складі" | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 115.476 | Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
39 | № 568 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в Школі № 127», вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів та послуг: турнік подвійний, лавадля пресу, бруси класичні, мінікомплекс, Воркаут, рукохід, тенісний стіл, гімнастичний комплекс "Юніор", колода дерев'яна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 148.8 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
40 | № 576 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 296», вул. О.Кошиця, 8. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: кабель мікрофонний з конекторами, світловий прилад, тримач мікрофонний, стійка під колонку, стійка для мікрофону, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, акустична система з радіосистемою. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№500 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№587 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№920 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№874 від 10.08.2020р - 13 124,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 85.262 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 4.94 | 6%
41 | № 610 Гурток водного туризму "Вершина", вул. Вербицького, 4б. Корж Михайло Вікторович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: весло байдарочне, весло катамаранне, надувна байдарка, катамаран цільнонадувний, страхувальні желети | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 224 від 02.03.2020 (90026,00 грн). ФОП Буканова О. В. Договір № 164 від 20.02.2020 - (9973,90 грн). Постачальник ФОП Мальований О.П. | 100 | Роботи виконано | 99.999 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
42 | № 739 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 329 Логос», вул. Урлівська, 19 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабель мікрофонний з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№501 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№586 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№921 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№875 від 10.08.2020р - 13 124,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 85.262 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 4.94 | 6%
43 | № 851 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Ліцею «Наукова зміна», просп. П. Григоренка, 21В. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, кабель мікрофонний з конекторами, пульт інфрачервоний ДУ, кріплення для лампи, вітрозахист для мікрофона, підсилювач, приймач радіосистеми, радіосистема | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№544 від 27.05.2020р - 3 870,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№621 від 01.06.2020р - 280,00 грн (кріплення для лампи) ПП Соло; Дог.№928 від 14.08.2020р - 69 825,00 грн (66 051,00+3 774,00) (мікрофон, підсилювач, приймач радіосистеми, радіосистеми) ПП Соло; Дог.№866 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 85.262 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000427-a, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено мережеве обладнання та кріплення до лампи | 4.15 | 5%
44 | № 859 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії № 290», вул. Ревуцького, 13 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабель мікрофонний з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№502 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№588 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№922 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№876 від 10.08.2020р - 13 124,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 85.262 | Процедура закупвель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частково музичне приладдя та мережеве обладнання | 4.94 | 6%
45 | № 867 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії міжнародних відносин № 323», вул. О. Мішуги, 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабель мікрофонний з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№503 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№589 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№923 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло; Дог.№877 від 10.08.2020р - 13 714,00 грн (світильний прилад) ПП Соло; | 85.262 | Процедура закупвель відбулася UA-2020-04-18-000350-а, UA-2020-07-02-004905-а, UA-2020-07-01-008091-а. Закуплено частини та приладдя до музичних інструментів, та мережеве обладнання | 4.94 | 6%
46 | № 894 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мультимедійного обладнення для Школи № 289», вул. Славгородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: комп'ютер, клавіатура, миши, інтернет-шлюзер, монітор, гарнітура, програмне забезпечення, БФП, комутатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 385 від 14.04.2020 (12000,00 грн). ТОВ "Фортекс" | 100 | Процедура закупівлі відбулася UA-2020-03-23-002315-b (договір повністю виконаний). Закуплено компьютерне обладнання. Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору | 12 | 12%
47 | № 898 ДНЗ №774- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Вербицького, 9 в. Шемчук Олена Григорівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: цифрове піаніно, синтезатор, проектор, ноутбук, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 486 від 18.05.2020 (39 749,00 грн) - цифрове піаніно, синтезатор. ПП Соло | 108.729 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупвель відбулася UA-2020-04-18-000441-а. Процедера закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №37 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, (але по Лоту №12 торги відмінено по причині відсутності пропозицій) | 39.749 | 37%
48 | № 899 ВЗАЄМОДІЯ: «Інтерактивний дзвоник для Школи № 289», вул. Славгородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Монитор нульовий клієнт, сервер , системный блок, скриня (шафа), коммутатор керований, розетка под RJ45, конвектор, кабель UTP, короб, Розподільчий короб монтажний, мікрофон, підсилювач мікшер для гучномовців, гучномовці настінні, монтажно-пусконалагоджувальні роботи. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | _ | 117.88 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
49 | № 907 ДНЗ №242- звукове та мультимедійне обладнання, вул. Кошиця, 9А. Малюга Наталія Андріївна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, потолочне кріплення, ноутбук, мультимедійна акустика | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | _ | 84 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №25 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
50 | № 1071 Комп'ютерний клас для школи № 111, вул. Здолбунівська, 7б. Бітюкова Наталія Володимирівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: монітори, комп'ютерні миши, клавіатури, підсилювач wi-fi, роутер, БФП з картриджем, комутатор, компьютери, операційні системи, монтаж та встановлення комп'ютерних систем | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№376 від 10.04.2020р. - 22140,00 грн. (Принтер БФП) - ТОВ "Фортекс"; Дог.№530 від 21.05.2020р. - 143 234,00 грн. (25 650,00+117 584,00) ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 264.596 | Торги відбулися UA-2020-03-23-002315-b. Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-15-000461-а. Закуплено монітори, системний блок, миші, клавіатури, роутер | 165.374 | 62%
51 | № 1303 ДНЗ (ясла-садок) №240- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Тростянецька, 8г. Голобородько Олена Анатоліївна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, потолочне кріплення, ноутбук, мультимедійна акустика. | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 84 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №24 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
52 | № 1310 «Придбання музичного обладнання для ДНЗ №779, вул.Тростянецька, 7 б. Сидорова Ірина Вікторівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: синтезатор, стійка під синтезатор, мікшерний пульт, радіосистема, мікрофонна стійка, кабеля з конекторами, ноутбук, подовжувач на катушці, акустична система | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№487 від 18.05.2020р. - 11 038,00 грн (Синтезатор) ПП Соло; Дог.№505 від 18.05.2020р. - 5 707,00 грн (Частини та приладдя до музичних інструментів) ПП Соло; Дог.№590 від 01.06.2020р -1110,00 грн (мережеве обладнання) ПП Соло; Дог.№926 від 14.08.2020р - 74 146,00 грн (73 133,00+1 013,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Соло | 117.55 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівель відбулася UA-2020-04-18-000441-а. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а. Закуплено синтезатор та приладдя до музичних інструментів | 17.855 | 25%
53 | № 1390 ДНЗ №31- звукове та мультимедійне обладнання, вул. М.Драгоманова, 42 Б. Васюхно Олена Василівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, портативні колонки, ноутбук, БФП | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 384 від 14.04.2020 (8598,00 грн) - принтер БФП. ТОВ "Фортекс" | 84 | Торги відбулися UA-2020-03-23-002315-b (договір повністю виконаний). Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедера закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №38 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Закуплено принтер | 8.598 | 10%
54 | № 1392 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення сучасного дитячо-спортивного майданчика для Гімназії № 290», вул. Ревуцького, 13 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: гімнастичний комплекс "Акробат", стіл зі стільцями "Мухомор", ігровий комплекс "Теремок", гімнастичний комплекс, гімнастичний комплекс "Акробат", гімнастичний комплекс "Растішка". | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 309.84 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
55 | № 1423 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мультимедійного обладнення для ДНЗ № 706», вул. Російська, 21. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікшерний пульт, стійка для акустичної системи, комплект акустичних кабелів, проектор, акустична система, ноутбук, проекційний екран | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 622 від 01.06.2020 (1 674,00 грн). ПП Соло | 84.948 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Закуплено стійку для акустичної системи | 1.674 | 2%
56 | № 1494 Ігрові майданчики ДНЗ Казка №100, вул. Урлівська, 21в. Сальник Анатолій Сергійович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: спортивний ігровий комплекс "Павутина", гойдалка "Метелик", гойдалка на пружіні "Курча" та "Китиня", пісочний столик "Мухомор", пісочниця зі створками "Божа корівка", гойдалка балансир, гімнастичний комплекс."Атлет-2" | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 201.48 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору
57 | № 1545 ДНЗ №774- встановлення сучасного спортивного майданчика, вул.Вербицького, 9 в. Шемчук Олена Григорівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проекту (улаштування спортивного майданчику); 3) Підготовка та укладання договору підряду з додатками; 4) Реалізація проекту (виконання робіт). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 117 від 12.02.2020 - 119714,84 грн. ТОВ "Дио Спорт" | 255.793 | Роботи виконано | 108.137 | 42%
|  | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: гімнастична стінка/драбина, лабіринт, грибочки, колода підвісна, колода звичайна, драбина-ліана, перекладина, ворота з баскетбольним кільцем, яма для стрибків у довжину та висоту |  |  |  | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначено переможця, ведуться переговори про заключення договору
58 | № 1552 Капітальний ремонт басейну ДНЗ 147, вул. Олійника, 6. Савичев Артем Леонідович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проекту (демонтажні роботи, монтаж плитки в басейні, радіаторів, сантехнічних систем, єлектроосвітлення); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 471 від 30.04.2020 (411726,93 грн). ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" | 420.072 | Роботи виконано | 413.752 | 97% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
59 | № 1565 Капітальний ремонт спортивної зали в ДНЗ 147, вул. С.Олійника, 6. Дегтярьова Лариса Вікторівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проекту (ремонт підлоги, стін, стелі, заміна вікон, дверей); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 470 від 30.04.2020 (523974,89 грн). ТОВ "УКР ЛЕГО БУД". Договір від 04.05.2020 № 468 7227 ФОП "Бігун" | 534.792 | Роботи виконано | 521.668 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
60 | № 1627 ДНЗ №773- закупівля звукового та мультимедійного обладнання, вул. Вербицького, 17 б. Розуменко Світлана Володимирівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, екран моторизований, стальне крыплення, ноутбук, колонка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 84 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, ведуться переговори про заключення договору. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-02-004905-а (але по Лоту №26 торги відмінено по причині відсутності пропозицій). Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, ведуться переговори про заключення договору
61 | № 1710 Спортивний зал в гімназії № 323, вул. О.Драгоманова, 10 в. Сальник Анатолій Сергійович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проекту (ремонт стін, заміна дверей, монтаж світильників); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Договір № 393 від 15.04.2020 (345462,85 грн). ТОВ "БУДПЛАЦ" | 350.352 | Роботи виконано | 348.952 | 99.6% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
62 | № 1818 СУЧАСНА АКТОВА ЗАЛА В ШКОЛІ №303, вул. М.Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проекту (ремонт стін); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 403.68 | Проведено обстеження території, складання дефектного акту
|  | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Кондиціонер, Набір (проектор+екран), Колонки |  |  |  | Готуються документи на проведення процедури закупівель
63 | № 1832 ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №303, вул. О.Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (влаштування майданчику, встановлення загороджувального паркану); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 554.4 | Проведено обстеження території, складання дефектного акту
|  | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: альтанка, спортивний майданчик, смітники, столи + стільця шкільні, лавки, дерева – липа, кущі, квіти, чорнозему |  |  |  | Готуються документи на проведення процедури закупівель
64 | № 1875 Сучасне звукове та мультимедійне обладнання для школи № 316, вул. М.Бажана, 32 а. Сахно Віталій Сергійович | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: комплект звукового обладнання, акустична система, мікшерний пульт, радіомікрофон, стійка для акустичної системи, проектор, інтерактивна дошка, ноутбук | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | Дог.№931 від 14.08.2020р - 44 440,00 (мікшерний пульт, акустична система, радіосистема) ПП Соло | 110.4 | Торги на закупівлю UA-2020-04-15-000461-a не відбулися, подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-30-003604-c, визначено переможця, йдуть переговори про заключення договору. Процедура закупівель відбулася UA-2020-07-02-004905-а. Процедура закупівлі відбулася UA-2020-07-31-000558-c, визначено переможця, ведуться переговори про заключення договору
65 | № 2000 Evorank у гімназії Київська Русь, вул. Б.Гмирі, 2в. Маржан Ірина Володимирівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів та послуг: Тренінг з підготовки проектів, публічних виступів та формування команди, Організація та проведення конкурсу проектів у системі для електронного голосування, Закупівля товарів або послуг згідно бюджетів проектів-переможців, Закупівля подарунків для винагороди авторів-переможців, Інформаційна кампанія (фото, відеозапис, створення відеоролику історії конкурсу, друк та розповсюдження інформаційних листівок) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 150 | Готуються документи на проведення процедури закупівель |  |  | Зі слів автора проєкту отримано інформацію, що ТЗ готові і можливо було б подавати документи на проведення процедури закупівель, але у зв"язку з карантинними заходами у навчальних закладах термін реалізації відтерміновано до вересня місяця
66 | № 2035 Evorank у школі № 105, вул. Сімферопольська, 10. Маржан Ірина Володимирівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Тренінг з підготовки проектів, публічних виступів та формування команди, Організація та проведення конкурсу проектів у системі для електронного голосування, Закупівля товарів або послуг згідно бюджетів проектів-переможців, Закупівля подарунків для винагороди авторів-переможців, Інформаційна кампанія (фото, відеозапис, створення відеоролику історії конкурсу, друк та розповсюдження інформаційних листівок) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 150 | Готуються документи на проведення процедури закупівель |  |  | Зі слів автора проєкту отримано інформацію, що ТЗ готові і можливо було б подавати документи на проведення процедури закупівель, але у зв"язку з карантинними заходами у навчальних закладах термін реалізації відтерміновано до вересня місяця
67 | № 2128 Оновлення внутрішнього дворику ДНЗ №719, вул. Вербицького, 8б. Дегтярьова Лариса Вікторівна | 1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: тротуарна плитка, скамейка садова, грунт, пруд садовий, камні декоративні, декоративна дерев'яна колодець, місток, млин, будиночок, садові фігури (Фіона, гном, козак, рибак, конячка, курочка з циплятами, пітушок, весела утка, равлик, фламінго, лелека, заяць, баба Яга, гриби, іжак), рослини (туя, ялинка, гортензія, бересклет крилатий, барбарис, вейгела, арлирія, гвоздика, гравинат, горечавка) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  | 132.792 | Процедура закупівель відбулася UA-2020-08-07-003506-b, визначен переможець, йдуть переговори про заключення Договору.
| Всього: |  | Х | Х | 12879.526 | Х | 3729.201 |  | Х
1 | № 150 Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38. вул. Бориспільська, 38. Береснева Лариса Євгенівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 102 від 14.04.2020 (129,09 грн) ТОВ "ІБК ПЛЮС" | 144 | Роботи виконано | 130.725 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
2 | № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця». Дарницький район. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду ФОП Лісін А.І. №201 від 20.05.2020 (96,08 грн) | 99 | 02.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-03-26-004388-B. Виконуються будівельні роботи (розфарбування вхідних груп, під'їздів житлових будинків)
3 | № 434 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а. просп. Миколи Бажана 5, 5а. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду №232 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,89 грн) | 69.993 | Роботи виконано | 69.165 | 99% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
4 | № 436 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а. вул. Декабристів 9, 9а. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду №240 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,85 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003114-a. Встановлено огорожу | 28.937 | 41%
5 | № 437 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б. вул. Декабристів 5, 5а, 5б. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 237 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,81грн) | 69.993 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003164-a. Встановлено огорожу | 28.937 | 41%
6 | № 440 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменьска 1/9к. просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменьска 1/9к. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду №239 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,89 грн) | 69.994 | Роботи виконано | 68.173 | 97% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
7 | № 441 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ просп. Миколи Бажана 9д, 9ж. просп. Миколи Бажана 9д, 9ж. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду №231 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,72 грн) | 69.994 | Роботи виконано | 57.498 | 82%
8 | № 442 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а. просп. Миколи Бажана 9б, 9а. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду №234 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,72 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003309-a. Встановлено огорожу | 28.937 | 41%
9 | № 444 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б. вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б. Журавель Тамара Михайлівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 230 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,89 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003392-a. Встановлено огорожу | 29.129 | 42%
10 | № 446 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в. вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в. Журавель Тамара Михайлівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 233 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,89 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003441-a. Встановлено огорожу | 37.346 | 53%
11 | № 448 Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1. просп. Миколи Бажана, 24/1. Плевако Олена Василівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 |  | 64.58 | Проведена спрощена закупівля UA-2020-07-29-002650-c. Договір знаходиться на укладані
12 | № 449 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9. просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 229 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,72 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003656-a. Встановлено огорожу | 28.937 | 41%
13 | № 450 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д. просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 229 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,72 грн) | 69.993 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003706-a. Встановлено огорожу | 29.129 | 42%
14 | № 451 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7. просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 235 від 20.02.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,89 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003753-a. На даний час підрядником виконується робота по встановленню елементів благоустрою відповідно до проєкту | 28.937 | 42%
15 | № 454 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37. Декабристів 8, 10а, 12/37. Гарбуз Катерина Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду № 238 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (68,72 грн) | 69.994 | 24.04.2020 проведена допорогова закупівля UA-2020-04-17-003795-a. Встановлено огорожу | 49.295 | 70%
16 | № 634 Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в. пр. Бажана 7-а, 7-в. Полякова Катерина Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір підряду№ 236 від 20.05.2020 ФОП Махаммедов Ж.К. (263,30 грн) | 267.953 | На даний час підрядником виконується робота по встановленню елементів благоустрою відповідно до проєкту
17 | № 1324 Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21. вул. Харківське шосе, 180/21. Ткаченко Юлія Євгеніївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | Договір на суму 196 876,92 грн знаходиться на укладанні | 200 | Проведена допорогова закупівля UA-2020-08-14-003492-с. Визначено переможця ФОП Махаммедов
| Всього: |  | Х | Х | 1615.458 | Х | 615.145 |  | Х
1 | № 139 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання музичного обладнання для Палацу Культури Дарницького району м. Києва". вул. К.Заслонова, 18. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб палацу культури: цифровий пульт; монітори активні; мікрофони зі стійками; гарнітура для голови, директ бокс | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | Договір № 52 від 02.04.2020 - ТОВ "Лайтек Трейдінг" (код 41091141) | 439.8 | Обладнання закуплено | 439.346 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
2 | № 140 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання світлового обладнання для Палацу Культури Дарницького району м. Києва". вул. К.Заслонова, 18. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб палацу культури: світлові голови, прожектори сценічні, інтерфейс для управління світловим обладнанням | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | Договір № 48 від 30.03.2020 з ФОП Сафонов В.Б. | 192.96 | Обладнання закуплено | 191 | 99% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
3 | № 171 ВЗАЄМОДІЯ: "Дитячі свята в Дарниці". Дарницький район. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - для забезпечення проведення дитячих свят в районі необхідно: - придбання подарунків дя дітей; надувних кульок; - послуги позабезпеченню проведення заходів, а саме: послуги аніматора; послуги аудіосупроводу | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | Заключено 4 договори на загальну суму 132000 грн (на стадії підписання) | 132 | Проведено один районний дитячий захід
4 | № 1479 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання музичного обладнання для проведення заходів в Дарницькому районі м.Києва". вул. Кошиця, 11. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; придбання для потреб відділу культури муз.обладнання: мікшерний пульт; стійка під колонку; світловий прилад; кабелі; конектори; акустична система; радіосистема. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | Договір № 51 від 02.04.2020. ТОВ "Лайтек Трейдінг" (код 41091141) | 85.262 | Обладнання закуплено | 85.044 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
| Всього: |  | Х | Х | 850.022 | Х | 715.39 | 0 | Х
1 | № 175 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в Парку партизанської слави». вул. Борова. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Збирання елементів 8 шт., монтаж конструкцій, бетонування фундаментів) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 | Договір № 18/04-Е від 01.04.2020 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" | 138 | Роботи виконано | 131.907 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
2 | № 178 ВЗАЄМОДІЯ: «Щастя у Взаємодії». вул. Тростянецька, 47. Графський Дмитро Петрович | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Збирання елементів, монтаж конструкцій, бетонування фундаментів) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 | Договір № 71/06-Е від 17.06.2020 ФОП Мазур Марія Адольфівна (46500 грн) | 74.16 | Роботи виконано | 46.5 | 63% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
3 | № 1913 ВЗАЄМОДІЯ: «Україна в моєму серці». вул. Заслонова, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Підготовка території, завезення землі, садіння квітів по малюнку, роботи по догляду та підтриманні в належному стані) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 | Договір № 77/06-Е від 23.06.2020 ТОВ "РЕДБУД" (60656 грн) | 61.344 | Роботи виконано | 59.336 | 64% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
| Всього: |  | Х | Х | 273.504 | Х | 237.743 | 0 | Х
1 | № 120 ВЗАЄМОДІЯ: Клуб «Гермес» Фізкультурно-оздоровчий проект в Центрі по роботі з дітьми. вул Ахматової, 2а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro. Модульне покриття. Мат татамі. Гімнастичний інвентар. Ігри на влучність | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 | Договір № 15 від 02.04.2020 ФОП Мокряк К.О. Договір № 14 від 02.04.2020 ФОП Корж М.С. Договір № 12 від 02.04.2020 ФОП Онищенко В.Г. Договір № 18 від 02.04.2020 ФОП Онищенко В.Г. Договір № 11 від 02.04.2020 ФОП Паламарчук В.М. | 172.04 | Роботи виконано | 171.678 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
2 | № 135 ВЗАЄМОДІЯ: «Якісний звук талановитим дітям у клубі за місцем проживання "Гном». вул. Пасхаліна, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro. Мікшерський пункт. Радіосистеми. Приладдя до муз.інструментів. Синтезатор. Ноутбук | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 | Договір № 26 від 02.04.2020 ПП СОЛО. Договір № 27 від 02.04.2020 ПП СОЛО. Договір № 24 від 02.04.2020 ПП СОЛО. Договір № 22 від 02.04.2020 ПП СОЛО. Договір № 19 від 02.04.2020 ТОВ АСАП-ПРО | 178.199 | Роботи виконано | 172.661 | 97% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
3 | № 137 ВЗАЄМОДІЯ: «Обладнання для хореографічного залу в клубі "Зміна" за місцем проживання». вул. Ревуцького, 13 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro . Хореографічні верстаки. Модульне покриття. Стільці. Столи.Шафи. Кондиціонер. Послуги встановлення кондиціонеру | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 | Договір № 16 від 02.04.2020 ФОП Гапунік Г.В.. Договір № 15 від 02.04.2020 ФОП Мокряк К.О.. Договір № 10 від 02.04.2020 Мебельна фабрика "Престиж". Договір № 23 від 02.04.2020 ФОП Маслюк Ю.Л.. Договір № 25 від 02.04.2020 ФОП Федотова К.В. Отриманий товар. Договір №28 від 25.04.2020 ТОВ АРТ-ПРОМ Столи. Шафи в виробництві. | 129.72 | Роботи виконано | 129.45 | 100% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
4 | № 138 ВЗАЄМОДІЯ: «Творча майстерня дітям у клубі за місцем проживання "Елада». вул. Поліська, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro. Мольберти. Проектор. Екран. Стільці. Столи.Шафи | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 | Договір № 17 від 02.04.2020 ТОВ "Епіцентр". Договір № 10 від 02.04.2020 Мебельна фабрика "Престиж". Договір № 21 від 02.04.2020 ТОВ АСАП-ПРО. Договір № 20 від 02.04.2020 ТОВ АСАП-ПРО. | 162.12 | Роботи виконано | 156.075 | 96% | ПРОЄКТ РЕАЛІЗОВАНО
| Всього: |  | Х | Х | 642.079 | Х | 629.864 | 0 | Х
1 | № 174 Взаємодія "Придбання мотокоси для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  | 72 |  |  |  | На запит Антимонопольного комітета стосовно громадського проєкту 18.08.2020 направлено інформацію. Очікується відповідь
2 | № 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  | 112.236 |  |  |  | На запит Антимонопольного комітета стосовно громадського проєкту 18.08.2020 направлено інформацію. Очікується відповідь
| Всього: |  | Х | Х | 184.236 | Х | 0 | 0 | Х
1 | № 1886 ВЗАЄМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації | Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельниченко Марина Василівна 565 21 83 |  | 98.496 |  |  |  | У зв'язку з введеними карантинними заходами міні-турнір відтерміновано
| Всього: |  | Х | Х | 98.496 | Х | 0 | 0 | Х
1 | № 1200 Освітлення вул. Колекторної. вул. Колекторна. Багнюк Олексій Миколайович | 1) Погодження з командою технічних вимог; 2) Погодження календарного плану виконання проекту; 3) Укладання договору з підрядною оганізацією 4) Виконання робіт | Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва. Москвичов Олег Миколайович 566 86 79 |  | 360 |  |  |  | Виконавцем робіт направлено лист до ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" щодо поновлення технічних умов. У зв"язку з карантинними заходами центр обслуговування клієнтів відтермінував розгляд листа. Наразі очікується у вересні отримання технічних умов
| Всього: |  | Х | Х | 360 | Х | 0 | 0 | Х
| Разом по району: |  | Х | Х | 16903.321 | Х | 5927.343 | 0 | Х