Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за січень-березень 2022 року

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва** |
| **1.1. Промисловість та розвиток підприємництва** |
| Оперативна ціль 2 «Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу» |
| Завдання 2.1. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |
| 8 | Проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо), зокрема, співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою | 2021-2023 | У січні-березні 2022 року проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо) Дарницькою районної в місті Києві державною адміністрацією не проводились. | - |
| Завдання 2.2. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва |
| 10 | Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів) | 2021-2023 | Протягом звітного періоду в Дарницькому районі було розміщено і працювали:- 8 бізнес-центрів (ТОВ) – «Дарницький бізнес-центр», «Перша Дніпровська інвестиційна компанія» (Бізнес центр «Кристалл»), «Арм-Тек», «Континиум», «Абрикос», «Бізнес центр» на Дніпровській Набережній, 23-А, «Platinum Business Center» на Дніпровській Набережній, 28-А, бізнес центр «Крокус» на вул. Бориспільська, 9; - 3 кредитні спілки; - 2 лізингові компанії; - 2 інформаційно- консультативні установи;- 2 біржи; - 2 громадські об’єднання підприємців;- 1 фонд підтримки підприємництва;- 1 бізнес-інкубатор ТОВ «Європейський бізнес-інкубатор «Глобал-Інновейшн».У зв’язку з введенням воєнного стану та активних бойових дій на всій території України, в тому числі у місті Києві, з метою запобігання людських жертв, з 24.02.2022 об’єкти інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, технопарки тощо) тимчасово призупинили свою діяльність або надають онлайн консультації. | - |
| **1.3. Ринок праці** |
| Оперативна ціль 1«Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |
| 18 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021-2023 | Роботодавцями Дарницького району за січень-березень 2022 року не було створено нових робочих місць з наданням компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних.Протягом звітного періоду безробітні не отримували одноразової виплати допомоги по безробіттю на відкриття власної справи. | - |
| Оперативна ціль 2«Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві» |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |
| 21 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021-2023 | Протягом січня-березня 2022 року засідання міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці у Дарницькому районі міста Києва тимчасово не проводились. Під час повідомної реєстрації колективних договорів сторонам соціального діалогу надаються рекомендації щодо наявності в договорі розділу «Оплата праці» з обов’язковим включенням пунктів щодо державних гарантій з питань оплати праці, а також, відповідальності керівника за несвоєчасну виплату заробітної плати.Всього протягом січня-березня 2022 року зареєстровано 25 колективних договорів та 8 змін і доповнень до діючих колективних договорів. Надано 24 рекомендації щодо приведення колективних договорів у відповідність до законодавства України.У Дарницькому районі міста Києва відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій.За статистичними даними станом на 01.02.2022 заборгованість із виплати заробітної плати на 11 підприємствах Дарницького району міста Києва становить 23 623,3 тис. грн:- державне підприємство «Київський державний завод «Буревісник» – 14 603,7 тис. грн;- державне підприємство «Радіовимірювач» – 1 323,8 тис. грн; - державне підприємство Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва – 1 033,8 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛФА» – 917,8 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «Нове будівництво та реконструкція» – 320,1 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «АПТ Україна Групп» – 1 887,9 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерська контора № 777» – 399,6 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «Ант Віжн Прінт» – 2 017,2 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «Адвансед Проджектс Енд Текнолоджиз» – 209,8 тис. грн;- державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Імпульс» – 423,7 тис. грн;- товариство з обмеженою відповідальністю «Музичний канал «О-ТВ» – 485,9 тис. грн.Протягом січня-березня 2022 року проведено 1 засідання Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, з платежів до бюджету та Пенсійного фонду України на підприємствах, в установах та організаціях Дарницького району міста Києва, на якому заслухано інформацію щодо 11 підприємств-боржників.Станом на 31.03.2022 підприємствами складено та затверджено 5 графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати. З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері оплати праці, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією постійно здійснюється аналіз з питань своєчасної виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України на підприємствах, в установах та організаціях Дарницького району міста Києва. Кількість суб’єктів господарювання, на яких проведено аналіз у січні-березні 2022 року – 7.За результатами проведеного аналізу направляються звернення (подання) до правоохоронних органів, Головного управління Держпраці у Київській області, органів ДПС та власників (засновників). Протягом січня – березня 2022 року було направлено 6 листів, а саме: Головному управлінню Держпраці у Київській області – 3;Головному управлінню ДПС у м. Києві – 1; відділенню Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області – 1;Дарницькому управлінню поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві – 1. | - |
| **Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва** |
| **2.1. Житлово-комунальне господарство** |
| Оперативна ціль 1«Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури» |
| Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури |
| Житлове та ліфтове господарство |
| 47 | Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (зокрема, диспетчерських систем) | 2021-2023 | Заплановано виконання робіт у 3 житлових будинках з проведенням:- капітального ремонту 9 ліфтів;- заміни 2 ліфтів. | Роботи у січні – березні 2022 року не виконувались у зв’язку з тим, що розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 16.02.2022 № 113 «Про капітальний ремонт обєктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» не затверджені об’єкти по галузі «Житлово-комунального господарства». |
| Оперативна ціль 2«Підвищення ефективності споживання енергоресурсів» |
| Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора |
| 48 | Комплексна термомодернізація, зокрема, через застосування ЕСКО-механізму, механізму співфінансування з громадянами та шляхом впровадження системи кредитування | 2021-2023 | В Дарницькому районі комплексна термомодернізація, зокрема через застосування ЕСКО-механізму, механізму співфінансування з громадянами та шляхом впровадження системи кредитування не проводилась. | - |
| 49 | Впровадження енергоощадних технологій | 2021-2023 | Протягом січня-березня 2022 року працівниками структурних підрозділів комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕДів встановлено 63 одиниці енергозберігаючих світильників. | - |
| Оперативна ціль 3«Залучення власників квартир до управління житловим фондом» |
| Завдання 3.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ |
| 51 | Стимулювання створення ОСББ, або вибору інших форм управління житловим будинком через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію, супроводження створення та діяльності ОСББ, або інших форм управління житловим будинком, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів | 2021-2023 | У Дарницькому районі міста Києва за січень-березень 2022 року створено 3 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ).У приміщенні Управління (Центру) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за ініціативи Асоціації ОСББ та ЖБК Дарницького району створено консультаційний центр по наданню допомоги у створенні ОСББ. | Кошти з бюджету міста Києва на відшкодування адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію ОСББ для Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на 1 квартал 2022 року не виділялись. |
| 52 | Здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна та здійснення енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом пріоритетного використання механізму спільного фінансування | 2021-2023 | Заплановано проведення робіт з капітального ремонту у 175 житлових будинках:* заміна вікон та дверей – 74;
* модернізація модульних теплових пунктів – 37;
* вхідні групи – 25;
* інженерні мережі – 15;
* покрівлі – 12;
* фасади – 12.
 | Роботи у січні – березні 2022 року не виконувались у зв’язку з тим що розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 16.02.2022 № 113 «Про капітальний ремонт обєктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» не затверджені об’єкти по галузі «Житлово-комунального господарства». |
| **2.3. Соціальна підтримка та допомога** |
| Оперативна ціль 1«Підвищення соціальної захищеності мешканців» |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |
| 69 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) та здійснення соціального замовлення | 2021-2023 | Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг», управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг мешканцям Дарницького району міста Києва.Надавачами соціальних послуг мешканцям Дарницького району міста Києва, в тому числі недержавного сектору, залученими до надання соціальних послуг за бюджетні кошти, є:- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва;- Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб;- Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва;- Центр сім’ї Дарницького району міста Києва;- Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);- Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);- ТОВ «Міцне здоров’я»;- ТОВ «КАТП-0449»;- спілка Самаритян України Київське об’єднання.У січні-березні 2022 року прийнято 200 рішень про надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема особам (дітям) з інвалідністю. | - |
| 70 | Відкриття дитячих будинків сімейного типу | 2021-2023 |  У Дарницькому районі міста Києва протягом січня-березня 2022 року дитячі будинки сімейного типу не створювалися. | - |
| 72 | Створення центрів (закладів) соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю | 2021-2023 | В січні 2022 року у Дарницькому районі відкрито відділення Центру комплексної реабілітації дітей та осіб із інвалідністю.У новому закладі проходити реабілітацію одночасно можуть до сорока дітей із інвалідністю різних нозологій. У центрі обладнаний підйомник та зовнішній ліфт для дітей, які пересуваються на колісних кріслах. Тут відкриті відділення діагностики, арт-терапії, відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації. Також працює логопедичне, логоритмічне відділення та відділення сенсорно-інтеграційної терапії. | - |
| 74 | Розвиток мережі соціальних квартир для вразливих груп населення (мати-одиначки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа) | 2021-2023 | У Дарницькому районі не створювались мережі соціальних квартир для вразливих груп населення, а саме одиноких матерів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.На соціальному квартирному обліку особи з числа одиноких матерів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, не перебувають. | Не передбачено кошти для створення мережі соціальних квартир для вразливих груп населення.Соціальні жилі приміщення Дарницькому району м. Києва для розподілу не передавалися. |
| 84 | Розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та альтернативних форм догляду дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2021-2023 | На первинному обліку в службі у справах дітей та сім᾿ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації станом на 31.03.2022 перебувало 300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них влаштовано до сімейних форм виховання 286 (95,3%) дітей.У Дарницькому районі міста Києва станом на 31.03.2022 функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу, в яких на вихованні перебуває 30 дітей, та функціонує 6 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 6 дітей. | - |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |
| 87 | Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2021-2023 | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва (далі – Центр) взаємодіє з такими організаціями:- ГО «Маленький принц».Налагоджена чітка взаємодія в процесі реабілітації дітей аутистичного спектру між спеціалістами Центру та спеціалістами ГО «Маленький принц», проходять групові заняття, спрямовані на корекцію поведінки та набуття комунікативних навичок;- ГО «Свєточ» - організація індивідуального виховного та колективного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої діяльності та творчого розвитку, а також ініціювання нового напряму професійної реабілітації молоді, а саме: столярні роботи;**-** Київський Університет ім. Б Грінченка. Університетський коледж – просвітницька робота зі студентською молоддю, висвітлення особливостей роботи з дітьми, молоддю з функціональними обмеженнями та сім’ями;**-** Клуб «Сьогун»– популяризація спорту, здорового образу життя. Спортивно-оздоровча та реабілітаційна робота;**-** Компанія «Інтегрум»обмін досвідом, сприянні різнобічних інтересів і потреб дітей з особливими потребами їх культурний розвиток;**-** ГО «Театраліум-ЮА»обмін досвідом, сприянні різнобічних інтересів і потреб дітей з особливими потребами їх культурний розвиток;**-** ГО «Даун Синдром»обмін досвідом в сприянні працевлаштування осіб з інвалідністю на ринку праці. Взаємодія у рамках надання соціальної послуги «Супровід при працевлаштуванні людей з інвалідністю»;**-** ТОВ «КЛО»забезпечення паливом для вирішення питань реабілітаційного процесу. | - |
| **2.8. Освіта** |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу» |
| Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти |
| 145 | Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема, шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів) | 2021-2023 | Роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту у січні-березні 2022 року не проводились | У січні – березні 2022 року проводились підготовчі роботи для проведення процедури закупівель |
| 148 | Розвиток мережі інклюзивних класів ЗЗСО | 2021-2023 | У Дарницькому районі інтеграція дітей з особливими освітніми потребами здійснюється в інклюзивних і спеціальних класах та спеціальних закладах загальної середньої освіти, які приймають дітей за місцем їх проживання та за наявності відповідних документів. Для навчання дітей створені відповідні умови з урахуванням індивідуальних потреб, а саме: доступність будівель і приміщень, використання відповідних форм і методів освітньої роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками або особами, які їх замінюють. Підпорядковані заклади загальної середньої освіти Дарницького району облаштовані пандусами.У Дарницькому районі, у 27 закладах загальної середньої освіти функціонує 131 інклюзивний клас, у якому навчаються 248 учнів різних нозологічних груп, 9 спеціальних класів в яких навчаються 72 учня. Також працюють 2 інклюзивно-ресурсні центри, де навчаються 404 учня, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку та тяжкі порушення мовлення. | - |
| 149 | Підтримка діяльності позашкільних ЗО як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти | 2021-2023 | У Дарницькому районі функціонує 6 закладів позашкільної освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації: Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт», Центр технічної творчості і професійної орієнтації шкільної молоді, Дитячо-юнацький центр, Центр дитячої та юнацької творчості, Центр позашкільної освіти та ДЮСШ «Дарниця». У 648 групах 6 закладів позашкільної освіти навчається 9045 дітей. | - |
| Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів |
| 150 | Модернізація лабораторій та комп’ютерних класів, забезпечення ЗО сучасними навчальними засобами | 2021-2023 | Протягом звітного періоду обладнання та сучасні навчальні засоби не оновлювались. | - |
| Оперативна ціль 2«Підвищення актуальності та якості освіти» |
| Завдання 2.1. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм |
| 151 | Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2021-2023 | Забезпечені умови для удосконалення навичок учителів закладів загальної середньої освіти шляхом: * організації дистанційного онлайн - навчання на дистанційному на порталі EdEra;
* розвитку професійної компетентності вчителів із впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової середньої освіти;
* надання свободи вибору педагогам щодо суб’єкта, місця та форм проведення курсової перепідготовки.
* проведення індивідуальних консультацій, майстер-класів, інших форм інформаційно - консультативної роботи з реалізації навчальних програм;
* надання адресної допомоги відповідно до запитів педагогів.

Заклади загальної середньої освіти приймали участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Створені предметні (циклові) комісій з метою розширення меж формування професійної компетентності вчителів на основі нового змісту загальної середньої освіти, що ґрунтується на компетентнісному, особистісно орієнтованому та інтегрованому підходах до навчання; створення дорожньої карти ІПР. Протягом січня-березня 2022 року проводилась робота щодо провадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес з метою формування сучасного освітнього простору закладів загальної середньої освіти. Діджиталізація освітнього процесу дозволяє закладам освіти використовувати є- щоденник та є-журнал. Початкові школи закладів загальної середньої освіти району використовують є-журнал Єдина школа (35 закладів загальної середньої освіти), Нuman Школа (1 заклад загальної середньої освіти); частково запроваджені є-журнали Нuman Школа, Atoms, Єдина школа у 5-11 класах закладів освіти (22 закладів загальної середньої освіти). Впроваджуються елементи є-навчання через участь у інноваційно-освітніх проєктах та експериментах регіонального рівня у закладах загальної середньої освіти: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів, спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови; гімназіях: 237, 267, 290 та Київській інженерній гімназії.Розширюються межі формування єдиного інформаційно - освітнього простору шляхом висвітлення питань щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» на офіційних сайтах та веб-ресурсах закладів освіти. Продовжується запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу. Протягом звітного періоду закупівлі по програмі «Нова українська школа» не проводились. | - |
| 152 | Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності у закладах освіти | 2021-2023 | Інноваційно-освітня діяльність у закладах освіти району здійснювалась на Всеукраїнському, регіональному та рівнях окремого закладу освіти за напрямами: * державний стандарт освіти;
* сучасні концепції виховання;
* авторські навчальні плани, програми, підручники;
* нова система оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Заклади загальної середньої освіти брали участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». У закладах загальної середньої освіти району створені 36 наукових учнівських товариств та 3 колективні члени Малої академії наук України (гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов, гімназія «Діалог», ліцей «Наукова зміна»). Протягом звітного періоду учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти району брали участь у районних предметних олімпіадах (іспанська, французька, англійська мови, інформаційні технології, астрономія, правознавство, російська мова та література, трудове навчання, фізика, інформатика, географія, хімія, економіка та зарубіжна література); учні 3-11 класів - у ІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. | - |
| Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва |
| 154 | Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті | 2021-2023 | З метою виховання громадянської культури, формування в учнів патріотизму та національної самосвідомості, української ідентичності, гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу згідно планів роботи закладів та управління освіти і з урахуванням карантинних обмежень проведені заходи в онлайн та офлайн форматах:- дистанційний районний конкурс пригодницьких та гумористичних мальописів (коміксів) «Козацькі пригоди», на якому представили свої роботи 56 юних авторів;- конкурс (дистанційно) в номінаціях «образотворче мистецтво» та «декоративно-прикладне мистецтво» під гаслом «У родинному корінні силу беру і паростком новим зростаю», в якому взяли участь 240 дітей, переможцями стали 48 конкурсантів.Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.11.2021 № 179 «Про проведення огляду музеїв при закладах освіти міста Києва» з метою удосконалення діяльності музеїв при закладах освіти району, приведено експозиції музеїв у відповідність до вимог законодавства. Оновлено діючі експозиції музеїв, взято на облік нові музеї, підвищено їх роль як осередків освіти, патріотичного виховання дітей та молоді.  | - |
| **2.9. Безпека та цивільний захист** |
| Оперативна ціль 2«Забезпечення цивільного захисту населення» |
| Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту |
| 164 | Створення, використання, утримання та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності | 2021-2023 | Протягом січня-березня 2022 року роботи щодо створення та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту не проводились.Відповідно частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється суб’єктами господарювання, на балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів. | Роботи не проводились через відсутність фінансування. |

Начальник відділу економіки

та промислової політики апарату Наталія ЧЕРНЕНКО